АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.09.2024  №  177 – р

О      подготовке     и      проведении

осенне  -  зимнего   пожароопасного

сезона    2024  –  2025    годов      на

территории Золотухинского  района

Курской области

В соответствии с распоряжением Правительства  Курской области от 17.09.2024 года № 772-рп «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2024 – 2025 годов на территории Курской области»  и в  целях обеспечения  защищённости населенных пунктов и объектов на территории Золотухинского района Курской области  в ходе осенне-зимнего пожароопасного  сезона 2024-2025 годов, предупреждения гибели людей на пожарах:

1. Утвердить прилагаемые:

-  план мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2024-2025 годов на территории Золотухинского района Курской области;

- график заслушивания глав муниципальных образований поселений района  о ходе подготовки к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2024-2025 годов;

- типовой акт проверки готовности муниципального образования поселения Золотухинского  района к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2024-2025 годов.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений Золотухинского  района Курской области:

- издать распорядительные документы о подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2024-2025 годов на соответствующих территориях;	- создать комиссии  и в срок до 15.10.2024 г. провести проверку готовности

поселений Золотухинского района к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2024-2025 годов.

2

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Золотухинского района, заместителя председателя КЧС и ОПБ района Н.М.Кащавцеву.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Приложение

к распоряжению Администрации

Золотухинского района

Курской области

20.09.2024  №  177 – р

# ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Золотухинского района Курской области в осенне-зимний период

2024 – 2025 годов

| № п\п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ по вопросу подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2023-2024 годов с заслушиванием глав муниципальных образований поселений района о принимаемых мерах | До 15.10.2024 г. | КЧС и ОПБ Администрации района |
| 2. | Проведение уточнения и корректировки списков лиц, относящихся к категории «группа риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем). Уточнённую Базу данных со списками граждан «группа риска» разместить в электронном виде на ЕДДС Золотухинского района. Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инспекторов МО и старших по населённым пунктам | До 01.10.2024 г. | Отдел социального обеспечения Администрации района, ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), ОМВД России по Золотухинскому району (по согласованию), МО поселений района |
| 3. | Утверждение графика посещения неблагополучных семей, согласно которых организовать проведение подворовых обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Золотухинскому району. Взять на ежедневный контроль проведение указаний пожарно-профилактических мероприятий в каждом отдельном поселении через ЕДДС Золотухинского района | До 11.10.2024 г. | ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), ОМВД России по Золотухинскому району (по согласованию), ЕДДС района, МО поселений района |
| 4. | Проработка вопроса по расселению одиноко-проживающих граждан в учреждения социального профиля, к родственникам и организация контроля за ходом проведения данного мероприятия | До 11.10.2024 г. | Отдел социального обеспечения Администрации района, ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), МО поселений района |
| 5. | Совместно с руководителем ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработка вопроса по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа «группа риска» | Ноябрь-декабрь 2024 года, январь-февраль 2025 года | ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по согласованию), МО поселений района |
| 6. | Уточнение списка лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организация контроля за ходом проведения этих мероприятий | Октябрь-ноябрь 2024 года | ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), МО поселений района |
| 7. | Приведение проверки противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населённым пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления, объектов экономики, объектов предприятий, учреждений и организаций района. | До 15.10.2024 г. | ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), ДПО, КОО ВДПО (по согласованию), МО поселений района |
| 8. | Организация оказания адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления | До 15.10.2024 г. | МО поселений района, |
| 9. | Организация контроля за въездом на территории МО нелегальных мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья и других регионов РФ, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы | Постоянно. | ОМВД России по Золотухинскому району (по согласованию), отделение УФМС России по Курской области в Золотухинском районе (по согласованию), МО поселений района |
| 10 | Организация работы по заключению договоров с населением по обслуживанию внутридомового газового оборудования | Постоянно | АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Фатеже (по согласованию), МО поселений района |
| 11 | Организация профилактической работы с лицами, ранее судимыми, подпадающими под действие ФЗ от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ, а также стоящими на учёте в УИИ УФСИН России по Курской области | Постоянно | ОМВД России по Курской области, МО поселений района |
| 12 | Организация проверки мест возможного проживания лиц без определённого места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания | Ноябрь-декабрь 2024 года, январь-февраль 2025 года | ОМВД России по Курской области, МО поселений района |
| 13 | Принятие мер по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организация проведения дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсий одинокими гражданами пенсионного возрасти | Постоянно | МО поселений района, отдел социального обеспечения Администрации района |
| 14 | Организация проведения корректировки и уточнения списков старших по населённым пунктам с последующим размещением базы данных в электронном виде на ЕДДС района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» | До 01.10.2024 | МО поселений района |
|  | Проведение проверки образовательных учреждений, подведомственных учреждений с круглосуточным пребыванием людей в целях обеспечения пожарной безопасности и их готовности к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2023-2024 годов, организация дополнительных инструктажей о мерах пожарной безопасности и внеплановые тренировки по эвакуации людей с отработкой действий обслуживающего персонала в случае пожара | До 15.10.2024 г. | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации района, ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по согласованию), ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), МО поселений района |
| 15 | Организация проверки противопожарного состояния учреждений культуры в ходе проведения Новогодних праздников | 02-09.01. 2024 г. | Отдел ГО и ЧС Администрации района, ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию) |
| 16 | Инициирование введения особого противопожарного режима в случае аномально низких температур, ухудшением погодных условий с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах | В ходе пожароопасного периода | КЧС и ОПБ Администрации района |
| 17 | Организация широкого информирования населения о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей (вокзалы, рынки, торговые точки), а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | Отдел ГО и ЧС Администрации района, МО поселений района |
| 18 | Проведение проверки источников наружного противопожарного водоснабжения в населённых пунктах перед началом пожароопасного периода, принятие мер по их приведению в работоспособное состояние | До 30.10.2024 г. | ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), МО поселений района |
| 19 | Проведение работы по: учёту населённых пунктов, расположенных в труднодоступных местах; заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением АСР подразделениями ГПС Курской области; информирование о состоянии дорог и проездов ПСЧ-27 через дежурного ЕДДС Золотухинского района Курской области; подготовка к зимнему периоду снегоуборочной техники, а также своевременной передаче в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» и ЕДДС Золотухинского района о количестве снегоуборочной техники, находящейся в районе, для её привлечения в случае необходимости | До 20.10.2024 г. | КЧС и ОПБ района, МО поселений района, ЕДДС района, Фатежское ДРСУ (по согласованию) |
| 20 | Продолжение работы по созданию и регистрации добровольных пожарных формирований муниципальными образованиями поселений района, принятие мер по их оснащению приспособленной для тушения техникой, способствовать эффективному решению задач по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период; проведение смотров готовности к работе в пожароопасный период добровольных пожарных формирований в муниципальных образованиях поселений района с составлением соответствующих актов | В течение всего периода | ПСЧ-27 Золотухинского района (по согласованию), ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию), МО поселений района, Администрация района |
| 21 | Определение возможного места заправок автоцистерн подогретой водой (в случае необходимости) | До 10.11.2024 года | ПСЧ-27 Золотухинского района (по согласованию), МО поселений района |
| 22 | Проведение дополнительных занятий с дежурными ЕДДС Золотухинского района по взаимодействию с ДДС ПЧ-27 в соответствии с Планом привлечения сил и средств | До 10.11.2024 года | ПСЧ-27 Золотухинского района (по согласованию), ЕДДС Золотухинского района, Администрация района |
| 23 | В целях повышения оперативного реагирования на пожары и проведения АСР в зимний период 2023-2024 гг., провести со службами жизнеобеспечения Золотухинского района корректировку соглашений о взаимодействии | До 20.10.2024 года | МО поселений района, ЕДДС Золотухинского района, Администрация района |
| 24 | Проведение уточнения и обновления информации в паспортах социально-значимых объектов с массовым нахождением людей | Постоянно | КЧС и ОПБ района, МО поселений района, Администрация района, ЕДДС района |
| 25 | Уточнение плана распределения автономных источников электроснабжения на случай аварии за объектами ТЭК, образования, здравоохранения, культуры | До 15.10.2024 года | Службы тепло-электроснабжения совместно с руководителями учреждений здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения; Администрация района, ЕДДС района |
| 26 | Заслушивание глав муниципальных образований поселений района, в поселениях которых наблюдается неудовлетворительная пожарная обстановка, а также председателей КЧС и ОПБ поселений о ходе подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2023-2024 гг. | Согласно графику и при осложнении пожарной обстановки | КЧС и ОПБ района, МО поселений района |
| 27 | Обеспечение постоянной готовности ДПО и принятие мер по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период 2023-2024 гг. | Постоянно | МО поселений района |