Отчет по реализации Плана

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Золотухинском районе

Курской области по итогам 2024 года

I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Золотухинского района

Курской области, и её проблематики по итогам 2024 года

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 100 % | 90,9 % | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2022-2025 гг. | Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Золотухинском районе Курской области по состоянию на 01.01.2025 года представлен 11 аптечными организациями. Одна из них аптека №38 ОАО «Курская фармация», осуществляющая льготное обеспечение определенных категорий граждан. Остальные являются, частными. Поэтому доля негосударственных аптечных организаций (точек продаж), осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, составляет 90,9%. Администрацией района совместно с ОМВД России по Золотухинскому району, прокуратурой Золотухинского района на системной основе проводятся рейды объектов розничной торговли лекарственными препаратами, в ходе которых субъектам СМП оказывается методическая и консультационная помощь. | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |
| 1.2. | Введение системы электронного документооборота в рамках лицензирования организаций розничной торговли фармацевтической продукцией, включая подачу документов в электронном виде с помощью сети Интернет. |  | В соответствии с действующим законодательством (№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» во втором полугодии 2024 года отделом экономики, планирования и учета проводилась работа с хозяйствующими субъектами, занимающимися розничной торговлей лекарственными препаратами, по ведению системы электронного документооборота (в рамках лицензирования) данными организациями. |  |

2. Рынок ритуальных услуг

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 100% | 100% | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ и отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг на территории Золотухинского района Курской области | 2022- 2025 гг. | В отчетном периоде 2024 года ритуальные услуги на территории Золотухинского района Курской области оказывали 5 организаций, из которых 3 (или 60%) расположены в п.Золотухино, 2 (или 40%) в сельской местности. Доля субъектов частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составила 100%. В связи с тем, что объем ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, является одной из важнейших и ответственных задач органов местного самоуправления, и затрагивает интересы всего населения, отделом экономики, планирования и учета Администрации района ежеквартально ведется мониторинг субъектов МП в данной сфере. Данные мониторинга направляются в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ и отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |
| 2.2. | Оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по рынку ритуальных услуг в муниципальных образованиях Золотухинского района Курской области |  | Проведение «круглых столов», семинаров Администрацией района с субъектами МП по различным вопросам с привлечением муниципальных образований поселений, на территории которых находятся хозяйствующие субъекты. Рассматривались вопросы налогообложения, изменений в действующем законодательстве, оказания финансовой и имущественной поддержки СМП. |  |
| 2.3. | Проведение анализа (оценки) состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг на основании мониторинга |  | Проводимый мониторинг состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг Золотухинского района говорит о том, что потребности населения района в целом удовлетворены: рынок данных услуг не только стабилен, он развивается. |  |

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 90 % | 100 % | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территорий | 2022- 2025 гг. | Информация о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территорий размещена на сайте муниципальных образований поселений района. В настоящее время на территории района в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области», планируется выполнить благоустройство 1дворовой и 4 общественных территории. После проведения аукционов с частными компаниями будут заключены контракты, что составляет 100% от общего количества. Про проведении аукционов образовалась экономия средств за счет снижения стоимости работ подрядными организациями, что позволило выполнить дополнительные работы на общественных территориях. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области |
| 3.2. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив по благоустройству |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение увеличения количества участников закупок на выполнение работ по благоустройству городской среды |  |  |  |

4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 100% | 100% | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств на территории Золотухинского района Курской области | 2022-2025 гг. | В условиях повышения уровня автомобилизации населения возрастает востребованность услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. Приоритетами развития конкурентной среды в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств является реализации мер, обеспечивающих равные условия всем хозяйствующим субъектам для организации обслуживания, оптимизации ценообразования на рынке услуг. В настоящее время на территории района создана высокая конкуренция среди предприятий, оказывающих услуги населению по ремонту автотранспортных средств. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования населению Золотухинского района Курской области на 1.01.2025 года на территории района осуществляют свою деятельность 10 индивидуальных предпринимателей. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области |
| 3.2. | Оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по ремонту автотранспортных средств в муниципальных образованиях Золотухинского района Курской области |  | Отделом промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района оказывается необходимая консультативная и методическая помощь СМП, оказывающих услуги населению по ремонту автотранспортных средств. |  |
| 3.3. | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с развитием рынка ремонта автотранспортных средств |  | Проведение «круглых столов», семинаров Администрацией района с субъектами МП по различным вопросам: начиная с налогообложения, изменений в действующем законодательстве и т.д., позволяет определять не только «больные точки» для малого бизнеса, но и пути возможного их решения. |  |

5. Рынок жилищного строительства

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 100% | 100% | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Обеспечение опубликования на сайтах Администрации Золотухинского района Курской области и муниципальных образований поселений района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | 2022- 2025 гг. | В настоящее время рынок жилищного строительства представлен предприятиями-застройщиками частных форм собственности и достаточно консервативен. Наибольший объем ввода осуществляют предприятия, строящие индивидуальное жилье в коттеджном поселке «Коренная» м.Свобода Золотухинского района (ООО «Коренная пустынь», ИП Степаненко М.А.). Рынок жилищного строительства востребован и развивается. На официальных сайтах Администрации района, муниципальных образованиях поселений района размещена актуальная информация о планах формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья. Со всеми возникающими вопросами по данной тематике, предприниматели (юридические лица, граждане) могут обращаться непосредственно в отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации района или отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ. На официальных сайтах также предусмотрена возможность обратной связи. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области |
| 4.2. | Организация контроля за включением информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство |  | Особенно привлекательными для предпринимательской среды в сфере строительства будут земельные участки с наличием инженерной инфраструктуры. Поэтому, путем общественных обсуждений, выбираются такие участки при проведении аукционов по продаже (или аренде) земли под строительство. |  |
| 4.3. | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |  |  |  |

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100% | 100 % | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Разработка и выдача рекомендаций органам местного самоуправления Золотухинского района Курской области по организации регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке осуществления перевозок по муниципальным маршрутам Золотухинского района Курской области | 2022-2025 гг. | Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 9 юридических и индивидуальных предпринимателей, все частной формы собственности. Администрацией Золотухинского района в прошлом году проводилась закупка по осуществлению пассажирских перевозок по муниципальному маршруту «п.Золотухино- д.Дмитриевка». На эти цели было запланировано и израсходовано (в рамках муниципальной программы) 400,0 тыс.рублей. Исполнителю- ИП Афанасьев С.В. было выдано свидетельство об осуществлении перевозок и карта маршрута регулярных перевозок. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинско района Курской области |

7. Рынок торговли

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Количество нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них | 55 | 57 | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/ потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) | 2022-2025 гг. | В 2024 году количество торговых мест увеличилось на 2 (выделены для реализации продукции личного подсобного хозяйства). Еженедельно на территории района проводится ярмарка «выходного дня». | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |
| 7.2. | С участием органов местного самоуправления подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширения перечня объектов) |  | Схема нестационарных торговых объектов актуализируется по мере поступления предложений от органов местного самоуправления по ее изменению ( расширению перечня объектов) |  |
| 7.3. | Утверждения актуализированной схемы размещения НТО |  |  |  |
| 7.4. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов |  | По результатам проведенного мониторинга Административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка) нет. |  |

8. Сфера наружной рекламы

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 100% | 100% | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022- 2025 гг. | Схема размещения рекламных конструкций утверждена постановлением Администрации Золотухинского района Курской области от 10.06.2014 года №413 (с изменениями и дополнениями). Актуальная версия схем размещения рекламных конструкций размещена на официальном сайте Администрации района. | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области |
| 8.2. | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде |  | В соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций Администрацией района проводятся торги на право установки рекламных конструкций. |  |

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 100% | 100% | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 гг. | В целях исполнения системного мероприятия, направленного на выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот органами местного самоуправления разработаны планы мероприятий, направленные на установление индивидуальных застройщиков, фактически проживающих в законченных строительством ИЖС без оформления правоустанавливающих документов, с целью побуждения их к оформлению соответствующих документов и последующей уплате налога на имущество физических лиц. По состоянию на 01.01.2025 г. ОМС было выявлено 1040 (71% от плана) объектов капитального строительства, не поставленных на кадастровый учет | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области |

II. Системные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчет о выполнение мероприятия |  |  |  |  |  | Вид документа |  | Исполнитель (соисполнители) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | В рамках утвержденной муниципальной программы «Создание условий для развития торговли, малого и среднего предпринимательства в Золотухинском районе Курской области» в 2024 году планировались денежные средства в объеме 150 тыс.рублей на выдачу субсидий субъектам малого предпринимательства |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для развития торговли, малого и среднего предпринимательства в Золотухинском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Золотухинского района Курской области от 19.10.2018 года №721-па (в редакции от 9 января 2024 года), постановление Администрации Золотухинского района от 23.09.2024 года №433-па «Об утверждении предоставления субсидий из средств бюджета Золотухинского района Курской области, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно- ярмарочных мероприятих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | Принципы открытости и прозрачности (в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») реализуется путем размещения в единой информационной системе (ЕИС) планов проверок и актов о проверках. Это гарантирует свободный и безвозмездный доступ любому пользователю. В 2024 году работа Администрации района строилась в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 22.1.2020 года №47-па «О централизации закупок в Курской области». По итогам 2024 года экономия бюджета при проведении закупочных процедур составила 927,9 тыс.рублей. |  |  |  |  |  | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 1.3 | Организация мероприятий, направленных на осуществление закупок малого объема (до 600 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Введение механизма оказания содействия заказчикам по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков по вопросам, связанным с получением электронной подписи, применения типовых технических заданий и контрактов при проведении закупок | Специалисты, занимающиеся закупочной деятельностью в муниципальных учреждениях района постоянно проходят повышение квалификации в сфере закупок, участвуют в семинарах, видео- конференциях. Актуальными вопросами были: планирование закупочной деятельности, применение типовых заданий и контрактов, и многое другое. |  |  |  |  |  | Типовое техническое задание и типовой контракт на проведение закупок |  | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 3. | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (не менее 15% от совокупного годового объема закупок) | Для обеспечения гласности и прозрачности, развития добросовестной конкуренции, Администрацией Золотухинского района в 2024 году было проведено 5 процедур для СМП, стоимостью 12,5 млн.рублей. Данный объем составляет почти 70,5 % от совокупного годового объема закупок. |  |  |  |  |  | Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 3 | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | Для мониторинга муниципальных функций (услуг) на предмет соответствия статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" в Администрации района, с начала 2021 года, реализовывалась система внутреннего обеспечения соответствия деятельности Администрации района требованиям антимонопольного комплаенса. Определены возможные риски, их оценка, а также план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства: распоряжение Администрации Золотухинского района от 28.12.2023 года №244-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и карты рисков. |  |  |  |  |  | Аналитическая записка об исполнении предоставляется в уполномоченный орган |  | Отдел экономики, планирования и учета, Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 2 | наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых муниципальных образований и экспертизы нормативных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Золотухинского района Курской области, и фактического воздействия нормативных правовых актов на состояние конкуренции | Постановлением Администрации Золотухинского района Курской области от 19.11.2020 года № 780- па (в ред. от 22.02.2024 г. №105-па) утвержден «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Золотухинского района Курской области» |  |  |  |  |  | Постановлением Администрации Золотухинского района Курской области от 19.11.2020 года № 780- па (в ред. от 22.02.2024 года №105-па) |  | Отдел экономики, планирования и учета, Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 4. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В целях продвижения продукции на потребительский рынок Курской области и других регионов привлечение предприятий к участию в выставочно- ярмарочных мероприятих | В 2024 году ООО «Грэй» (производство верхней одежды из текстильных материалов) участвовало в выставочно- ярмарочных мероприятиях Курской области, а также в ярмарках выходного дня на территории Золотухинского района (п. Золотухино, м. Свобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Золотухинского района Курской области |
| 5. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально- частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере посредством применения механизмов муниципально- частного партнерства, в том числе заключения концессионных соглашений | МО «Донской сельсовет» заключил концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Золотухинского района Курской области |  |  |
| 1. | Обеспечение проведения конкурсных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления | В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 гола №44-ФЗ, Администрацией Золотухинского района через Уполномоченный орган- Центр закупок Курской области в 2024 году была проведена закупка открытый конкурс) для детей из семей ТЖС по приобретению путевой в детские оздоровительные лагеря Курской области в количестве 78 путевок, срок пребывания 16 дней и стоимостью 2015,5 тыс.рублей. Для участников данной закупки было введено ограничение (в соответствии со статьей 30 Закона №44-ФЗ),- только для участников из числа субъектов малого предпринимательства. |  |  |  |  | Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Золотухинского района от 05.11.2014 года №821-па (изм. от 14.03.2024 №136-па) |  |  | Отдел экономики, планирования и учета, Отдел по делам молодежи, физической культуре спорту Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 6. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных н поддержку негосударственного (немуниципального)сектора и развитие «социального предпринимательства» в такихсферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Золотухинского района Курской области |  |
| 7. | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включенном в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Администрации Золотухинского района Курской области в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация информации об имуществе, находящемся в собственности Золотухинского района Курской области, включенном в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование |  | Информация об имуществе находящемся в собственности муниципальных образований Золотухинского района, включенном в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства во владении и (или) пользование размещена на официальном сайте муниципального образования «Золотухинский район» | # Постановление от 14.10.2020 года № 726-па "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же самозанятым гражданам» |  |  |  |  |  |  | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области |  |
| 8 | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение муниципальных служащих Золотухинского района Курской области основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | В течении года специалисты Администрации Золотухинского района Курской области принимали участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики применения антимонопольного законодательства, проводимых Администрацией Курской области и Курским УФАС |  |  |  | План развития государственной гражданской службы Курской области (утверждается постановлением Администрации Курской области); распоряжение Губернатора Курской области «О вопросах профессиональной подготовки должностных лиц органов местного самоуправления» на соответствующий год, календарные планы повышения квалификации глав и муниципальных служащих органов местного самоуправления Курской области (при наличии предложений) |  |  |  | Администрация Золотухинского района Курской области |  |  |
| 9 | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение областной олимпиады школьников и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | В 2024 году 116 обучающихся школ Золотухинского района принимали участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 15 предметам. 23 призера по предметам: русский язык, биология, экология, обществознание, литература, география, право, история, физика. В региональном этапе областной олимпиаде в 2024 г. принимали участие 28 обучающихся школ Золотухинского района по четырем предметам: 5 призеров по предметам: русский язык, математика, ОПК, краеведение. |  |  |  | Приказ Министерства образования и науки Курской области от 19.04.2024 года №1-513 «Об утверждении итогов проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году». Приказ Министерства образования и науки Курской области от 25.04.2024 года №1-531 «Об утверждении итогов проведения регио-нального этапа областной олимпиады школьников в 2023/2024 |  |  |  | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области |  |  |
| 2. | Организация участия обучающихся в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в смене Курской региональной общественной молодежной организации «Учебно-оздоровительный детский центр «Магистр» (КРОМО УОДЦ «Магистр») для одаренных детей | В профильном лагере «Магистр» в смену: с 08.07.2024 по 23.07.2024, принимала активное участие, Ратова Полина Юрьевна (Свободинская СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |