АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июля 2011 г. № 458

О Программе развития дошкольного

образования Золотухинского района

Курской области на 2011-2015 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Уставом муниципального района «Золотухинский район» Курской области, в целях развития и совершенствования системы дошкольного образования в Золотухинском районе, максимального обеспечения потребности населения в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу развития дошкольного образования Золотухинского района Курской области на 2011-2015 гг.

2. Начальнику финансового управления администрации района Озеровой В.И. обеспечить выделение денежных средств на обеспечение финансирования Программы развития дошкольного образования Золотухинского района Курской области на 2011-2015 гг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Умеренкову Г.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района					           В.Н.Кожухов

Утверждено

постановлением администрации

Золотухинского района Курской области

от 5 июля 2011 г.         №458

глава Золотухинского района

______________________ В.Н. Кожухов

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 2011- 2015гг.

- Анализ системы дошкольного образования Золотухинского района

В настоящее время в Золотухинском районе проживает более 1747  детей дошкольного возраста. В 2010 — 2011 году в  районе отмечен рост рождаемости.

В настоящее время охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием в Золотухинском районе  составляет 21% от общей численности детей указанного возраста. Обеспеченность услугами ДОУ в п. Золотухино составляет 34%, на селе -20%.. Охват детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7лет)  составляет в поселке Золотухино  92  %, на селе -28%.В Золотухинском районе функционирует 4 муниципальных дошкольных учреждения, в которых воспитывается 368 детей . В школах действуют 22 группы по подготовке к школе, которые посещало 192 дошкольника. С целью оказания коррекционной помощи детям  в МДОУ функционирует 2 группы  и логопункт. Всего логопедическую помощь получают 31 человек.

Однако, количество действующих дошкольных образовательных учреждений не отвечает потребности населения Золотухинского района. В настоящее время   очередность на устройство детей в детские сады составляет 456 человек. В поселке Золотухино она составляет 181, по селу-275 детей.  С 2006 по 2011 год в районе капитально отремонтирован и введен в действие Будановский сад  на 30 мест, капитально отремонтированы и дополнительно открыты группы в МДОУ «Д/с п. Солнечный» и МДОУ «Свободинский детский сад»

Несмотря на увеличение с 2006 по 2011 год мест в ДОУ на 100 человек, в связи с увеличением рождаемости, очередность на устройство детей в детские сады не сокращается.

Недостаток бюджетных средств не позволяет принимать дополнительные меры по строительству, реконструкции, капитальному ремонту детских садов, созданию условий для открытия дополнительных групп. В предстоящий 4-летний период численность детей дошкольного возраста будет увеличиваться. Улучшение демографической ситуации в Золотухинском районе требует реализации комплекса  мер для расширения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.

В районе не нашло развитие частно - государственное партнерство в решении проблем обеспечения населения услугами дошкольного образования.

Реализация задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, может быть решена в рамках  программы развития дошкольного образования в Золотухинском районе на 2011-2015 годы, предусматривающей меры по строительству, реконструкции дошкольных образовательных учреждений, их капитальному ремонту, а также развитию вариативных форм дошкольного образования.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие и совершенствование системы дошкольного образования в Золотухинском районе и, максимальное обеспечение потребности населения в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

Задачи Программы:

1) обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе всем детям предшкольного возраста, проживающих на территории района.

2) обеспечение организации и координации методической, диагностической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в семье;

3) развитие вариативных форм дошкольного образования;

4) повышение качества предоставляемых населению услуг по дошкольному образованию.

5) обеспечение организации различных форм предоставления дошкольного образования, содействие созданию и функционированию различных дошкольных образовательных организаций. Обеспечение перехода на новые организационно-правовые формы образовательных организаций.

6) обеспечение роста материального вознаграждения работников дошкольных учреждений, стимулирование качественного и результативного труда на основе введения новой системы оплаты труда в ДОУ.

7) содействие выполнению федеральных государственных требований при реализации ДОО основных образовательных программ, направленных на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом  и (или) речевом развитии детей.

Для осуществления указанных задач необходимо выполнение системы программных мероприятий по следующим направлениям:

1) строительство дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям;

2) реконструкция дошкольных образовательных учреждений с целью увеличения числа мест для детей дошкольного возраста;

3)капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы функционирующих дошкольных образовательных учреждений;

III. Перечень программных мероприятий

|  | №п/п | 1.Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования |  |  | Сроки | Прогнозные объемы финансирования программы | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Строительство детского сада п. Золотухино |  |  | 2013 г. | 120 млн. руб | Областной бюджет |  |
|  | 2 | Капитальный ремонт групповых помещений и открытие дополнительных групп в МДОУ «Д/сад п. Солнечный», Капитальный ремонт группового помещения и открытие дополнительной группы МДОУ «Свободинский детский сад» |  |  | 2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2011 г. | 400 тыс. руб 400 тыс. руб. 400 тыс. руб 400 тыс. руб. 1 млн.467тыс.руб. | Местный бюджет 650 тыс. руб областной бюджет, 467 тыс. руб областной фонд социальной поддержки, 350 тыс. руб. местный бюджет |  |
|  | 3 | Реконструкция и капитальный ремонт Н-Спасского и Седмиховского д/садов. |  |  | 2015 г. | 1 млн. руб. | Долевое финансирование |  |
|  | 4 | Реорганизация Тазовской начальной школы в учреждение «Школа- детский сад» |  |  | 2014 г. |  | После введения в строй нового здания МОУ «Жерновецкая СОШ» |  |
|  |  | 2. Укрепление материально-технической базы дошкольных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Компьютеризация детских садов. |  |  | 2012-2014 гг. | 120 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  | 2 | Замена дверей и оконных рам в МДОУ «Золотухинский д\сад» |  |  | 2012 г. | 500 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  | 3 | Приобретение физкультурного оборудования для участков и спортивных залов МДОУ «Золотухинский д\сад»,»Свободинский д/сад», «Д/сад п. Солнечный» |  |  | 2013-2015 гг. | 400 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  | 4 | Ремонт фасада и теневых навесов МДОУ «Д/сад п. Солнечный» |  |  | 2012 г. | 400 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  | 5 | Довести до 100% обеспеченность действующих групп мягким, твердым инвентарем, игрушками. Обеспечение МДОУ «Свободинский д/сад» раздвижными кроватями. |  |  | 2011 г. 2013 г. | 467 тыс. руб. 500 тыс. руб. | Для МДОУ «Свободинский д/сад» из фонда социальной поддержки Местный бюджет |  |
|  | 6 | Проведение организационно-хозяйственных операций по подготовке к лицензированию медицинских услуг в ДОУ |  |  | 2011-2013 гг. | 120 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  |  | 3 .Оптимизация сети дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Открытие кратковременных групп на базе действующих детских садов (адаптационные, развивающие, патронажные) |  |  | 2012-2014 гг. | 75 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  | 2 | Определение организационно-правовых условий функционирования групп кратковременного пребывания по подготовке детей к школе при образовательных учреждениях. |  |  | 2011-2015 гг. | 75 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  | 3 | Переход на новые организационно-правовые формы образовательных учреждений(государственные, казенные, автономные) |  |  | 2011 г. |  | Местный бюджет |  |
|  |  | 4.Повышение качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Введение программ «Из детства в отрочество»в МДОУ «Золотухинский д/сад», «Д/сад п. Солнечный» |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  | 2 | Введение программ эстетического развития «Ладушки», «Цветные ладошки» |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  | 3 | Переход осуществления образовательной деятельности в ДОУ на основе образовательных программ ДОУ, разработанных в соответствии с федеральными государственными требованиями. |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  | 4 | Организация хореографической и художественной студий на базе МДОУ «Золотухинский д/сад», «Д/сад п. «солнечный» как дополнительной платной услуги |  |  | 2012 г. |  | средства родителей |  |
|  | 5 | Введение изучения основ православной культуры и основ ОБЖ |  |  | 2011 г. |  |  |  |
|  | 6 | Организация услуг в ДОУ для детей с ограниченными возможностями разных видов, исходя из запросов родителей (Надомное обучение, кратковременное пребывание в ДОУ и др.) |  |  | 2012 г. |  | Местный бюджет |  |
|  | 7 | Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями в развитии через деятельность психолого-педагогических консилиумов, введения ставок психологов, дефектологов в ДОУ |  |  | 2011 -2012 гг. | 120 тыс. руб. | Местный бюджет |  |
|  | 8 | Создавать условия для планового систематического повышения квалификации педагогических кадров |  |  | постоянно |  |  |  |
|  |  |  |  | IV. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств муниципального бюджета, а также внебюджетных источников. Финансирование (фонда социальной поддержки Курской области) за счет средств областного бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований и областной целевой программы «Развитие образования Курской области на 2011-2013 годы». Общий объем финансирования Программы составляет 126 млн. 844 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 120 млн. 964 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 4 млн.946 тыс. руб., за счет средств фонда социальной поддержки – 934 тыс. руб. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по основным направлениям мероприятий и источникам финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы Предложенные программные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных результатов: увеличение с 21% до 23 % охвата детей дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях; обеспечение 100 % охвата детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, предшкольной подготовкой; увеличение количества семейных воспитательных групп, открытых на базе дошкольных образовательных учреждений на 5 единиц; увеличение количества групп кратковременного пребывания детей на 4 единицы; обеспечение 100 % охвата специалистов, работающих в дошкольном образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации. VII. Контроль за ходом реализации Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Золотухинского района Курской области, общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет отдел образования Золотухинского района |  |  |  |  |