АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.11.2013 г. №  700						                                                306020, Курская область, п.Золотухино

Об утверждении Порядка разработки, 					                                  реализации и оценки эффективности  					                         муниципальных программ 						                                   Золотухинского района

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Решением Представительного Собрания Золотухинского района от 31.10.2011 года № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Золотухинского района» Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 				                                           	1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Золотухинского района. 		                       	2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Золотухинского района Кащавцеву Н.М. 		3. Признать постановление от 28.11.2012 г. № 811 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Золотухинского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» утратившим силу. 												4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района 				                             В.Н.Кожухов

Утвержден

постановлением Администрации

Золотухинского района

Курской области

от  05.11.2013г.

№ 700

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Золотухинского района

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Золотухинского района (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Золотухинского района Курской области.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия, реализуемые Администрацией Золотухинского района Курской области в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями Администрации Золотухинского района Курской области, определенными Администрацией Золотухинского района Курской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Золотухинского района- соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы.

В случае, если в качестве ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы будет определена Администрация Золотухинского района Курской области, полномочия ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) программы осуществляет структурное подразделение Администрации Золотухинского района Курской области, обеспечивающее реализацию Администрацией Золотухинского района Курской области функций и полномочий в установленной сфере деятельности (далее - орган, обеспечивающий деятельность Администрации Золотухинского района Курской области).

Соисполнителями являются структурные подразделения Администрации Золотухинского района и (или) органы, обеспечивающие деятельность Администрации Золотухинского района Курской области, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).

Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения, бюджетные учреждения, обеспечивающие деятельность Администрации Золотухинского района Курской области, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ).

6. Муниципальная программа подлежит обсуждению на рабочих совещаниях ответственных исполнителей и утверждается постановлением Администрации Золотухинского района Курской области.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений областных муниципальных программ, стратегии социально-экономического развития Курской области, Золотухинского района и основных направлений деятельности Администрации Золотухинского района Курской области на соответствующий период, законов и иных нормативных правовых актов Курской области, решений Представительного Собрания Золотухинского района Курской области, Администрации Золотухинского района Курской области.

8. Муниципальная  программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) цели и задачи муниципальной муниципальной программы;

в) прогноз конечных результатов муниципальной программы;

г) сроки реализации муниципальной программы;

д) перечень основных мероприятий муниципальной программы;

е) информацию по ресурсному обеспечению;

ж) методику оценки эффективности муниципальной программы.

9. Муниципальная программа может содержать:

а) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы муниципальными образованиями поселений района - информацию о прогнозных расходах муниципальных образований поселений района, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации  ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Администрацией Золотухинского района Курской области.

11. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

12. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований поселений района (групп муниципальных образований поселений района);

в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

13. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

14. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований поселений района на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной программе.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается соответствующей программой.

15. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований поселений района в рамках их полномочий, муниципальная программа также содержит:

а) обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований поселений района;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Золотухинского района для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

16. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Золотухинского района.

17. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики района;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

18. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Администрацией Золотухинского района Курской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района совместно с финансовым управлением Администрации Золотухинского района.

19. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

20. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими указаниями.

21. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансовым управлением Администрации Золотухинского района.

В отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансовое управление Администрации Золотухинского района направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ.

21.1. Проект муниципальной программы подлежит обязательному предварительному обсуждению на рабочих совещаниях. На указанные заседания могут приглашаться представители общественных организаций, предпринимателей, к сфере деятельности которых относится разрабатываемая муниципальная программа.

22. Оценку проекта муниципальной программы осуществляют в установленной сфере деятельности отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансовое управление Администрации Золотухинского района.

23. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Золотухинского района на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

24. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Золотухинского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Представительного Собрания Золотухинского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

25. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется одновременно с подготовкой законопроекта о внесении изменений в районный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

26. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ.

27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

28. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период.

29. Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, направляет согласованный с соисполнителями проект плана реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, в отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района финансовое управление Администрации Золотухинского района.

Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансовое управление Администрации Золотухинского района в течение 10 дней со дня получения плана реализации направляют ответственному исполнителю свои заключения.

Ответственный исполнитель муниципальной  программы направляет проект плана реализации вместе с заключениями отдела экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансового управления Администрации Золотухинского района не позднее 20 декабря текущего финансового года в Администрацию Золотухинского района Курской области.

План реализации утверждается распоряжением Администрации Золотухинского района Курской области.

30. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и заместителем Главы Золотухинского района (в соответствии с распределением обязанностей) принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

31. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель одновременно с планом реализации муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

32. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансовое управление Администрации Золотухинского района.

33. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

34. Форма годового отчета разрабатывается  отделом экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района по согласованию с финансовым управлением Администрации Золотухинского района.

35.   Финансовое управление Администрации Золотухинского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района информацию о кассовых расходах областного бюджета на реализацию муниципальных программ.

36. Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Главе Золотухинского района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств Золотухинского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

37. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя и на официальном сайте Администрации Золотухинского района  в сети "Интернет".

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации Золотухинского района в сети "Интернет".

38. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

39. . Результаты мониторинга реализации муниципальных программ рассматриваются на заседании межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам Администрации района не менее 2 раза в год.

40. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляются заместителями Главы Золотухинского района, (в соответствии с распределением обязанностей).

41. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация Золотухинского района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

42. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением Администрации Золотухинского района в соответствии с действующим законодательством.

43. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Золотухинского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручения Главы Золотухинского района или его заместителей  (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

44. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию Золотухинского района;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет по запросу отдела экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансового управления Администрации Золотухинского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансового управления Администрации района;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

з) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

и) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района, финансовое управление Администрации Золотухинского района.

45. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района области и финансового управления Администрации Золотухинского района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным  контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

46. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района и финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным  контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.