АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.02. 2014г.   №138

306020, Курская область, п. Золотухино

Об утверждении муниципальной программы

Золотухинского района Курской области

«Сохранение и развитие архивного дела

в Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Золотухинского района Курской области «Сохранение и развитие архивного  дела в Золотухинском районе на 2014-2016 годы» в новой редакции.

2. Постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 5.11.2013г. №702 «Об утверждении муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Золотухинском районе на 2014-2016 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя Главы Администрации Золотухинского  района Т.А. Кузнецову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района                                                                 В.Н. Кожухов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации

Золотухинского района

Курской области

от  26.02. 2014г.   №138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Сохранение и развитие архивного  дела

в Золотухинском районе на 2014 – 2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Сохранение и развитие

архивного дела в Золотухинском  районе на 2014-2016 годы»

| Наименование программы | Сохранение и развитие архивного дела в Золотухинском районе на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - областная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курской области на 2011 – 2015 годы», утвержденная распоряжением Правительства Курской области от 28 сентября 2010 года № 446-рп |
| Муниципальный заказчик | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Основные разработчики Программы: | архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области |
| Подпрограмма муниципальной программы | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов |
| Цели и задачи программы: | - обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; - обеспечение нормального функционирования архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области в соответствии с установленными требованиями; - обеспечение прав граждан на доступ к архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет», предполагает решение задачи внедрения информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг; - создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли предполагает решение задачи по укреплению кадрового потенциала, повышению профессионального уровня работников архивного отдела, их творческой активности; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | - доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов; -доля обеспеченности архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области средствами пожарной безопасности; - доля документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области с соблюдением светового нормативного режима хранения архивных документов; - доля документов Архивного фонда Курской области, имеющих страховые копии; - доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области, переведенных в электронный вид; - доля работников архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области, повысивших свою квалификацию |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2014-2016 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - обеспечение сохранности документов архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области при чрезвычайных ситуациях; - приобретение лицензионного программного обеспечения; - перевод документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области в электронный вид; - повышение квалификации работников архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | средства областного бюджета: 2014 год – 345389 рублей 2015 год- 345389 рублей 2016 год – 345389 рублей средства из бюджета Золотухинского района: 2014 год – 264200 рублей 2015 год – 264200 рублей 2016 год – 264200 рублей |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы | -повысить уровень безопасности документов Архивного фонда Курской области за счет модернизации материально-технической базы архивного отдела Золотухинского района архивов Курской области; -включить 60 % архивных дел, хранящихся в архивном отделе, в автоматизированную систему централизованного государственного учета; -пополнить Архивный фонд архивного отдела Золотухинского района Курской области документами, востребованными в исторической перспективе; -уменьшить до 15% долю архивных документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела сверх законодательно установленных сроков их временного хранения; -повысить доступность и качество предоставления государственных услуг в области архивного дела; -повысить оперативность исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав; -обеспечить на правовой основе удаленный доступ пользователей к электронным копиям документов Архивного фонда Курской области через сеть Интернет; -способствовать формированию у жителей региона духовности и патриотизма за счет пропаганды документов архивного отдела ; - повышать профессиональный уровень и творческую активность работников |

I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Архивный фонд  Золотухинского архивного отдела Курской области, как неотъемлемая часть историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния, отражающий материальную и духовную жизнь общества и имеющий историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, насчитывает около  48 тысячи  единиц хранения за период с 1943 г. по 2012 г. Документы на бумажной основе составляют 99,2 процентов от общего объема.

Архивная инфраструктура отдела, в сферу деятельности которой входит комплектование, хранение и использование государственных информационных ресурсов Архивного фонда Курской области

Источниками комплектования  отдела   33 организации, в которых на временном хранении, до передачи на постоянное хранение в  отдел, находится 5878  единиц хранения документов Архивного фонда Курской области.

Отдел располагается в приспособленном помещении, общей площадью 175,5 кв.м.

За счет субвенций  был  приобретен  один компьютер в комплекте, так же  приобретено лазерное многофункциональное устройство, для перевода архивных документов в электронный  вид, благодаря  этому переведены списки лиц, имеющих право на получение земельной доли, цифровой фотоаппарат, 2 выставочных стенда, 1 информационный стенд.

Так же было приобретено 8 металлических архивных стеллажей, за счет чего  степень загруженности сократилась на 3%, заменено  деревянное окно  на пластиковое, приобретено 600 архивных коробов благодаря, чему было закартонировано 9202 ед. хранения.

За счет средств Администрации Золотухинского района  было приобретено 2 огнетушителя, стол для работы с посетителями, 4 офисных стула, жалюзи на 2 окна.

Для облегчения поиска информации,  отделом  в работе используются  4 справочно-информационных издания,  1 автоматизированная  база  данных на архивные документы, а также каталоги и картотеки общим объемом  6010  карточек.

Документы, находящиеся на хранении  в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области широко используются в социальных и научно-просветительских целях. За период 2010-2012 гг. организовано  более 80  документальных  выставок,  круглых столов, публикаций в районной газете, школьных уроков, экскурсий и других мероприятий, направленных на популяризацию архивных документов; исполнено 5013  запросов от органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц.

Вместе с тем в архивном отделе Администрации Золотухинского  района имеются проблемы, которые обусловлены в основном недостаточным бюджетным финансированием.

Не в полном объеме проведены мероприятия по совершенствованию современной материальной базы   архива, соответствующей нормативным требованиям. В нарушение Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 12.01.2009 № 3, здание, в котором размещен архив, не оснащено автоматической установкой пожаротушения, электропроводка крайне изношена.

Загруженность архивохранилища  98 %. С созданием электронных образов архивных документов (электронный фонд пользования) требуется выделение специальных дополнительных хранилищ для их хранения.

Таким образом, нехватка свободных помещений под хранилища не позволяет производить своевременный прием на хранение документов по личному составу от ликвидируемых, в том числе в результате банкротства, предприятий и организаций для обеспечения социальной защиты граждан.

Указанная проблематика свидетельствует о необходимости продолжения  работы модернизации материально-технической  базы архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области.

Программа «Сохранение и развитие архивного дела  в Золотухинском районе Курской области на 2014-2016 годы» обеспечит преемственность  в работе по решению задач архивной сферы посредствам  реализации программных мероприятий, и, вместе с тем, будет способствовать развитию  отрасли в русле повышения эффективности использования информационных ресурсов Курской области, сохранения документов Архивного фонда и иных архивных документов, обеспечения условий для нормального функционирования архивного отдела администрации Золотухинского района Курской области.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки  реализации, целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность  реализации Программы.

Первая цель –  обеспечение нормального функционирования архивного отдела

Администрации Золотухинского района Курской области в соответствии с установленными требованиями;

Вторая цель - обеспечение комплектования, сохранности и учета  документов  Архивного  фонда Курской области и иных архивных документов;

Третья цель  - обеспечение прав граждан на доступ  к архивным документам, в том числе  с использованием сети «Интернет», предполагает решение  задачи внедрения  информационных  продуктов и технологий в архивную отрасль  с целью повышения  качества  предоставляемых услуг;

Четвертая  - создание  условий  для внедрения  инновационных  методов  работы  в архивной  отрасли  предполагает  решение задачи по укреплению кадрового  потенциала, повышению профессионального уровня  работников  архивного отдела, их творческой активности.

Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы (этапы не выделяются).

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, представлены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период реализации Программы с разбивкой по годам.

- III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования. Приложение № 2

Программа предусматривает проведение следующих мероприятий:

- Обеспечение сохранности документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области и иных архивных документов при чрезвычайных ситуациях.

- Приобретение лицензионного программного обеспечения;

- Перевод документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области в электронный вид.

- Повышение квалификации работников  архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного  бюджет, бюджета Золотухинского района.

Общий объем средств областного бюджета  для реализации  Программы в 2014-2016 годах составляет 1036167 рублей, в том числе: 2014 год  - 345389 рублей;

2015 год – 345389 рублей; 2016 – 345389 рублей, общий объем средств бюджета Золотухинского района составляет 792600 рублей, в том числе: 2014 год - 264200 рублей, 2015 год – 264200 рублей, 2016 год – 264200 рублей.

В ходе реализации Программы  отдельные ее мероприятия могут  уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных  расходов  областного бюджета и бюджета Золотухинского района.

Ресурсное обеспечение Программы, необходимое для ее реализации, сроки и источники  финансирования мероприятий Программы по годам и в целом  за весь период реализации с указанием форм бюджетных ассигнований представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы,

включающий в себя механизм управления Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Золотухинского района Курской области.

Муниципальный заказчик в случае необходимости вносит предложения  по уточнению и корректировке перечня программных мероприятий и целевых индикаторов, сроков их исполнения, а также  по распределению и перераспределению финансовых средств, предоставлению исполнителями заказчику дополнительной информации о ходе выполнения  программных мероприятий.

В ходе реализации Программы  архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области

организует выполнение Программы;

обеспечивает координацию  деятельности исполнителей Программы;

осуществляет текущее управление реализацией Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Предложенные Программой мероприятия позволят достигнуть  следующих положительных социально-экономических результатов:

- создать условия для оптимизации  хранения документов  Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- создать условия для устранения пожарного, террористического и временного рисков хранения документов Архивного фонда Курской области и иных  архивных документов;

обеспечить создание страхового фонда на особо ценные документы, находящиеся на хранении в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области;

- создать условия для перевода в электронный вид 15% документов Архивного фонда  Курской области;

- повысить качество  оказания муниципальных услуг;

- поднять общественный престиж профессии архивиста, укрепить кадровый потенциал отрасли, повысить профессиональный уровень работников отрасли, их творческую активность;

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы  осуществляет Администрация Золотухинского района Курской области.

Исполнители программы:

- несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы;

- с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и вносят предложения заказчику Программы об уточнении затрат по программным мероприятиям, обеспечивают подготовку и представления предложений по финансированию мероприятий Программы в очередном финансовом году.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие архивного дела в

Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

Прогнозируемые  значения целевых индикаторов и показателей

муниципальной  программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации муниципальной Программы | 2014 год | 2015 год | 2015 год | За период реализации Программы |
| Цель 1. Обеспечение комплектования, сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области | Проценты | 50 | 65 | 70 | 80 | Увеличение на 30 % |
| 1.2. | Доля обеспеченности архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области средствами пожарной безопасности | Проценты | 95 | 98 | 99 | 100 | Увеличение на 5 % |
| Цель 2. Обеспечение нормального функционирования архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области в соответствии с установленными требованиями; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области | проценты | 90 | 93 | 96 | 98 | Увеличение на 8% |
| Цель 3. Обеспечение прав граждан на доступ к архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет», предполагает внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля документов Архивного фонда Курской области, имеющих страховые копии | Проценты | - | - | 0,5 | 0,7 | Увеличение на 1,2 % |
| 3.2 | Доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области, переведенных в электронный вид | Проценты | 0,5 | 0, 7 | 0,9 | 1,5 | Увеличение на 3,1% |
| Цель 4. Создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли предполагает решение задачи по укреплению кадрового потенциала, повышению профессионального уровня работников архивного отдела, их творческой активности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля работников архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области, повысивших свою квалификацию | Проценты | 25,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | Увеличение на 7% |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие архивного дела в

Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

Перечень  основных мероприятий  муниципальной

программы «Сохранение и развитие  архивного

дела в Золотухинском районе на 2014 – 2016 годы»

| №п/п | Наименование мероприятий подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат | Последствия не реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использование документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Золотухинского района и иных архивных документов при чрезвычайных ситуациях. | Архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области | 2014 | 2016 | Создание безопасности здания, противопожарного состояния помещения архивного отдела Администрации Золотухинского района, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное и долговременное хранение документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, и их прием на постоянное хранение. | Нарушение требований архивного законодательства в части создания оптимальных (нормативных) условий хранения документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов; Недостаточное обеспечение хранилище необходимым оборудованием в соответствии с оптимальными (нормативными) условиями режимов хранения архивных документов; документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов специальными средствами хранения; увеличение риска утраты документов Архивного фонда Курской области и также иных архивных документов; ненадлежащий контроль за ведением государственного учета, наличием и состоянием документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов. |
| 2. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | Архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области | 2014 | 2016 | Обеспечение на правовой основе удаленный доступ пользования к электронным копиям документов Архивного фонда Курской области через сеть Интернет | Снижение уровня удовлетворенности информационных потребностей граждан в предоставленной им архивной информации |
| 3. | Перевод документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в архивном отделе Администрации Золотухинского района Курской области в электронный вид | Архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области | 2014 | 2016 | Создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда Курской области; повышение качества предоставления муниципальных услуг; | Снижение уровня доступности архивной информации для удовлетворения информационных потребностей граждан, а также качества и доступности муниципальных услуг в соответствии с потребностями и интересами граждан |
| 4. | Повышение квалификации работников архивного отдела Администрации Золотухинского района Курской области | Архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области | 2014 | 2016 | Увеличение количества работников архивного отдела, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | Недостаточная квалификация и профессиональная подготовка работников |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие архивного дела в

Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела

в Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

(тыс. рублей)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего: в том числе: областной бюджет | 1036,167 1036,167 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 |
| Из общего объема: прочие расходы в том числе: областной бюджет | 1036,167 1036,167 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 |
| Всего: в том числе: бюджет Золотухинского района | 792,6 792,6 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 |
| Из общего объема: прочие расходы в том числе: бюджет Золотухинского района | 792,6 792,6 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие архивного дела в

Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела

в Золотухинском районе на 2014-2016 годы»

(тыс. рублей)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего: в том числе: областной бюджет | 1036,167 1036,167 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 |
| Из общего объема: прочие расходы в том числе: областной бюджет | 1036,167 1036,167 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 | 345,389 345,389 |
| Всего: в том числе: бюджет Золотухинского района | 792,6 792,6 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 |
| Из общего объема: прочие расходы в том числе: бюджет Золотухинского района | 792,6 792,6 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 | 264,2 264,2 |