АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 марта 2014г. №188

306020,Курская область,п.Золотухино

Об утверждении  муниципальной

программы Золотухинского района

Курской области «Развитие информатизации

и внедрение электронного документооборота

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Золотухинского района Курской области «Развитие информатизации и внедрение электронного документооборота на 2014-2016 годы».

2. Постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 13.11.2013г. №737 «Об утверждении муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Электронное правительство Золотухинского района Курской области (2014-2016 годы)» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Золотухинского района   Кузнецову Т.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района                                                      	 В.Н.Кожухов

Утверждена

постановлением Администрации

Золотухинского района Курской  области

от «12»   марта 2014 г. №188

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие информатизации и внедрение

электронного документооборота

на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие информатизации и внедрение электронного документооборота

на 2014-2016 годы»

| Наименование | Развитие информатизации и внедрение электронного документооборота на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 23 декабря 2009 года о разработке региональных планов мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства; распоряжение Правительства Курской области от 08.10.2010 г. № 492-рп «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Электронное правительство Курской области (201 1-2016 годы)» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Цели Программы | Повышение эффективности функционирования экономики местного самоуправления Золотухинского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий; развитие единого информационного пространства; обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг Администрацией Золотухинского района Курской области; повышение уровня компьютерной грамотности населения района в сфере информационных и коммуникационных технологий, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг Администрацией Золотухинского района Курской области; повышение уровня компьютерной грамотности населения района в сфере информационных и коммуникационных технологий |
| Задачи Программы | сформировать современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; обеспечить внедрение отраслевых информационных систем; организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития; разработать систему мониторинга показателей развития электронного правительства; обеспечить программно-технические условия перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации; организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Золотухинского района Курской области; организовать систему повышения уровня компьютерной грамотности населения Золотухинского района |
| Подпрограммы Программы | - «Электронное Правительство Золотухинского района Курской области » - «Развитие информатизации и защита информации» |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Золотухинского района, муниципальных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет; Количество муниципальных учреждений Администрации Золотухинского района Курской области, включенных в единую информационно- коммуникационную среду Золотухинского района Курской области; доля рабочих мест сотрудников Администрации Золотухинского района и муниципальных учреждений, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению; количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД); доля документов в электронном виде, переданных но системе электронного документооборота (СЭД) Администрацией Золотухинского района и муниципальными учреждениями, от общего количества документов; количество муниципальных услуг, по которым организовано межведомственное электронное взаимодействие (СМЭВ); количество ЭЦП, используемых в системе документооборота Золотухинского района Курской области; количество граждан, получивших базовые навыки в сфере ИКТ 2014-2016 годы; функционирование сайта Администрации |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 |
| Перечень основных мероприятий Программы | содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС, расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС, организация системы видеоконференцсвязи, укрепление уровня материально-технического обеспечения администрации Золотухинского района, развитие информационной системы открытого социального доступа, развитие и поддержка портала муниципальных услуг, создание центра обработки данных (ЦОД), техническая поддержка официального сайта администрации Золотухинского Курской области, получение базовых навыков в сфере ИКТ граждан («Электронный гражданин»), организация мониторинга уровня готовности района к созданию электронного правительства |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Отделы Администрации Золотухинского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета района. Общий объем финансирования Программы 300 тыс. рублей; в том числе: 2014год- 100 тыс.руб 2015год- 100 тыс.руб 2016год- 100 тыс.руб |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляется Главой Золотухинского района Курской области. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности | доля рабочих мест сотрудников Администрации Золотухинского района и муниципальных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету, - увеличение на 80 %; количество учреждений и организаций, включенных в единую информационно-коммуникационную среду (ЕИКС), - увеличение на %; доля рабочих мест сотрудников Администрации |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальная целевая программа разработана в целях реализации поручения Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 23декабря 2009 года «О разработке региональных планов мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства.

В 2013 году заканчивается реализация муниципальной целевой программы «Информатизация Золотухинского района Курской области на 2011-2013 годы», в рамках которой был осуществлен ряд проектов, обеспечивающих возможность дальнейшего развития в сфере формирования электронного правительства, организации полноценного информационного   обмена,   обеспечения    связи    органов местного самоуправления с населением.

Результатом выполнения указанной выше Программы явилась экономия бюджетных средств и выполнение требований федерального и регионального законодательства за счет снижения вероятности материальных потерь из-за утечки, уничтожения, искажения или блокирования информации, развития инфраструктуры, повышения компьютерной грамотности населения, улучшения материальной базы.

В настоящее время перед Администрацией Золотухинского района Курской области стоит задача на базе широкого применения информационно-коммуникационных технологий обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности администрации Золотухинского района и муниципальных учреждений. Для этого необходимо наличие ряда системных элементов:

программных средств, позволяющих аккумулировать данные вышеуказанных информационных систем, получать анализ по различным сферам деятельности с целью принятия управленческих решений;

разветвленных каналов связи, обеспечивающих передачу данных;

программно-технических средств, обеспечивающих защиту информации при передаче, сопоставимость передаваемых и получаемых данных;

средств адекватного отражения данных при оказании муниципальных услуг населению и юридическим лицам.

Настоящая Программа, представляющая собой объединенный замыслом и целью комплекс организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, позволит обеспечить решение основных задач в направлении формирования электронного правительства на территории Золотухинского Курской области.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы

Программа будет выполняться в течение 2014-2016 годов. Основными целями Программы являются:

повышение эффективности функционирования экономики, местного самоуправления Золотухинского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;

развитие единого информационного пространства на территории Золотухинского района;

обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг;

повышение уровня компьютерной грамотности населения в сфере

информационных и коммуникационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

сформировать современную информационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;

разработать систему мониторинга показателей развития электронного правительства;

обеспечить программно-технические условия перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации;

организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Золотухинского района Курской области и муниципальных учреждений;

организовать систему повышения уровня компьютерной грамотности населения Золотухинского района Курской области;

обеспечение безопасности информационных систем администрации Золотухинского района и ее структурных подразделений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Реализация Программы предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС;

2)расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС;

3)организация системы видеоконференцсвязи;

4)	укрепление   уровня   материально-технического обеспечения
администрации Золотухинского района и муниципальных учреждений;

- развитие информационных систем;

- организация мониторинга уровня готовности района к созданию электронного правительства;

- построение единой системы электронного документооборота на территории Золотухинского района Курской области;

8)	развитие информационной системы открытого социального
Доступа;

9)	развитие и поддержка портала муниципальных услуг;

10) техническая поддержка официального сайта администрации Золотухинского района Курской области;

11)получение базовых навыков в сфере ИКТ граждан («Электронный гражданин»);

12) оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, сертифицированными средствами защиты информации;

13) совершенствование законодательной и действующей нормативной правовой базы администрации Золотухинского района в сфере обеспечения безопасности информации;

14) осуществление мероприятий по повышению квалификации специалистов в сфере защиты информации.

Сроки реализации Программы - 2014 -2016гг.

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета района. Объем средств, необходимых для реализации Программы, в целом составляет 300 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 100 тыс. рублей;

в 2015 году - 100 тыс. рублей; в 2016 году - 100 тыс. рублей.

Перечень мероприятий подпрограмм приведен в приложениях №3,4

- Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы является бюджет района.

Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведено в приложении №2 к настоящей Программе.

- Механизм реализации Программы

Администрация Золотухинского района Курской области -муниципальный заказчик Программы:

с учетом выделяемых средств бюджета района ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, объем финансирования мероприятий Программы, уточняет механизм реализации Программы, а также при необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке, продлению срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее выполнения.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей Программе, с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий муниципальной программы с запланированными   программой.

VII. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы

Организация управления реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Главой Золотухинского района Курской области.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

VIII. МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Электронное правительство Золотухинского района Курской области (2014-2016 годы)» осуществляется муниципальным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы по следующим критериям:

а)	степень достижения за отчетный период запланированных
значений целевых индикаторов и показателей;

б)	уровень финансирования за отчетный период мероприятий
Программы от запланированных объемов;

в)	степень выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий областной программы с запланированными Программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы делаются следующие выводы:

«эффективность   реализации   Программы    снизилась»    - при финансировании     мероприятий    Программы     менее 	% от запланированных объемов и снижении запланированных значений целевых показателей на	 %;

«эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне» - при финансировании мероприятий Программы на	% и получении целевых показателей Программы предыдущего года;

«эффективность реализации Программы повысилась» - при финансировании мероприятий Программы на	% и увеличении запланированных значений целевых показателей на	и выше процентов.

Приложение №1

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы | Един. изме-рения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализа-ции Прог-раммы | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | За весь период реалии-зации |
| I.Цель: Повышение эффективности и функционирования экономики, местного самоуправления Золотухинского района Курской области за счёт внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача: Сформировать современную информационную инфраструктуру. На ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест сотрудников администрации Золотухинского района муниципальных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | % | 70 |  | 80 | 90 | 100 |  |
| 1.2. | Доля рабочих мест сотрудников администрации Золотухинского района Курской области соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению (срок амортизации не более 3-х лет) | % | 48 |  | 55 | 60 | 65 |  |
| 2.3адача: Организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача: Разработать систему мониторинга показателей развития электронного правительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие системы мониторинга показателей развития электронного правительства на территории Золотухинского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Цель: Развитие единого информационного пространства на территории Золотухинского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача: Организовать качественный, защищенный информационный обмен в рамках предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД) администрации Золотухинского района Курской области | шт. | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 1.2. | Доля документов в электронном виде, переданных по системе электронного документооборота (СЭД) от общего количества документов | % | 5 |  | 30 | 30 | 35 | 100 |
| 1.3. | Количество муниципальных услуг по которым организовано электронное взаимодействие | шт. | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1.4. | Количество ЭЦП, используемых в системе документооборота | шт. | 2 |  | 3 |  |  | 3 |
| 2.Задача: Обеспечить программно-технические условия перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учётом приоритетных сфер и решений Правительства РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Цель: Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача: Организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации Золотухинского района Курской области и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Функционирование сайта администрации Золотухинского района курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| IY.Цель: Повышение уровня компьютерной грамотности населения области в сфере информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача: Организовать систему повышения уровня компьютерной грамотности населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, получивших базовые навыки в сфере ИКТ | чел. | 40 |  | 30 | 30 | 40 | 100 |

Приложение №2

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Всею |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| местный бюджет | 300,0 | 100 | 100 | 100 |
| прочие источники |  |  |  |  |

Приложение №3

Перечень мероприятий

Подпрограммы №1

«Электронное Правительство Золотухинского района Курской области»

| № п/п | Наименование, цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Направления расходов | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2014г | 2015г | 2016г |  |
| 1 .Формирование coвременной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и обслуживание сети передач и данных ЕИКС | Весь период | Структурные подразделения администрации Золотухинского района | Прочие расходы | Бюджет района |  |  |  |  |  |
| 2. | Расширение информацион но- коммуникаци онной инфраструкту ры в рамках проекта ЕИКС | Весь период | Структурные подразделения администрации Золотухинского района | Кап.вложения | Бюджет района |  |  |  |  |  |
| 3. | Построение единой системы электронного документооборота | Весь период | Структурные подразделения администрации Золотухинского района | Кап.вложения | Бюджет района |  |  |  |  | Организация безбумажного документооборота |
| 2.Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие информационных систем открытого социального доступа | Весь период | Структурные подразделения администрации Золотухинского района | Кап.вложения | Бюджет района |  |  |  |  | Организация перехода к оказанию муниципальных услуг в электронном виде |
| 5. | Развитие поддержки портала муниципальных услуг | Весь период | Структурные подразделения администрации Золотухинского района | Прочие расходы | Бюджет района |  |  |  |  | Организация перехода к оказанию муниципальных услуг в электронном виде |

| 6. | Техническая поддержка официального сайта администрации Золотухи нского района | Весь период | Структурные подразделения администрации Золотухинского района | Прочие расходы | Бюджет района |  |  |  |  | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Получение базовых навыков в сфере ИКТ граждан («Элек тронный гражданин») | Весь период | Структурные подразделения администрации Золотухинского района | Прочие расходы | Бюджет района |  |  |  |  | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение№4

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие информатизации и защиты информации»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки вып. | Исполни-тели меро-приятий | Направле-ния расходов | Источни-ки финан- сирования | Объём финансирования |  |  |  | Ожидае-мый резуль тат (в натур.выражении-целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2014-2016 | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Проведение первичных мероприятий по защите информации и соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищённости объектов информатизации, обрабатывающие сведения, гоставляющие государственную тайну | 2014-2016 | Администра-ция Золоту-хинского р-на, организации и предприятия, имеющие ли-цензииФСТЭК России и ФСБ России на право оказания услуг в облати защиты информации | Прочие расходы | Бюджет района |  |  |  |  | Кол-во проведен-ных мероприя-тий |
| 2 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, сертифицированными средствами защиты информации | 2014- 2016 | Администра-ция Золоту-хинского р-на | Прочие расходы | Бюджет района |  |  |  |  | Кол-во атте стованных АРМ, осна-щённых сертифицированными средствами защиты ин-формации |
| 3 | Осуществление мероприятий по повышению квалификации специалистов в сфере защиты информации | 2014- 2016 | Администра-ция Золоту-хинского р-на | Прочие расходы | Бюджет района |  |  |  |  | Кол-во спе-циалистов, повысив-ших квали-фикацию в области защиты ин-формации |
| 4 | Совершенствование законодательной и действующей нормативной правовой базы администрации Золотухинского района в сфере обеспечения безопасности информации | 2014- 2016 | Администра-ция Золоту-хинского р-на, её структур- ные подразде-ления |  |  | Не требует финансиро-вания |  |  |  | Кол-во утверждён-ных в уста- новленном порядке но рмативных правовых актов |
| 5 | Оснащение объектов инфор матизации, обрабатываю-щих персональные данные, сертифицированными сред-ствами защиты информации | 2014- 2016 | Администра-ция Золоту-хинского р-на |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение мероприятий по контролю за состоянием защиты информации с ограниченным доступом | 2014- 2016 | Администра-ция Золоту-хинского р-на, её структур- ные подразде-ления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |