УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Золотухинского района

от ______________2019 г. № ____

ПЛАН

совместных мероприятий по подготовке и проведению областного антинаркотического месячника

«Курский край - без наркотиков!» на территории Золотухинского района

| № | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к проведению областного антинаркотического месячника |  |  |  |
| 1.1. | Определение участников антинаркотического месячника. Создание межведомственной рабочей группы, состоящей из представителей организаций, участвующих в организации и проведении месячника | до 25.10.2019г. | Межведомственная антинаркотическая комиссия в Золотухинском районе, ОМВД России по Золотухинскому району |
| 1.2. | Формирование рабочей группы для руководства проведения месячника, а также оперативного анализа поступающей информации, доведение информации о проведении месячника, ее целях и задачах до членов рабочей группы - руководителей соответствующих органов, подготовка Распоряжения Администрации Золотухинского района о проведении месячника | до 25.10.2019г. | Межведомственная антинаркотическая комиссия в Золотухинском районе, ОМВД России по Золотухинскому району |
| 1.3. | Подготовка и направление писем о проведении антинаркотического месячника | до 25.10.2019г. | Межведомственная антинаркотическая комиссия в Золотухинском районе |
| 1.4. | Разработка и изготовление буклетов, листовок, памяток с информацией о проведении областного антинаркотического месячника, номерах «телефонов доверия», единого бесплатного федерального номера «телефона доверия» для детей, подростков и их родителей (8-800-2000-122) | до 30.10.2019г. | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района |
| 1.5. | Организация и проведение встреч и «круглых столов» с представителями общественных организаций, молодежных объединений, добровольческих и волонтерских движений в целях их привлечения к участию в проведении регионального антинаркотического месячника | до 30.10.2019г. | Отдел культуры; отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Золотухинского района; отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района; ОМВД России по Золотухинскому району |
| 1.6. | Подготовка агитационных «досок» с информацией о вреде наркотиков с призывами вести здоровый образ жизни и разместить их во всех общеобразовательных учреждениях района | до 30.10.2019г. | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района |
| 1.7. | Создание «ящиков» для анонимных обращений граждан | до 30.10.2019г. | Главы муниципальных образований поселений Золотухинского района |
| 1.8. | Организация и проведение обучающего семинара для педагогов, психологов и специалистов социальной сферы по профилактике употребления психоактивных веществ учащимися | до 01.11.2019г. | Отдел образования, опеки и попе-чительства Администрации Золо-тухинского района; Врач-нарколог ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. Открытие месячника |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение размещения в средствах массовой информации сообщений о начале месячника. Обеспечение размещения данных обращений на официальных сайтах органов власти сети Интернет | до 30.10.2019г. | Главный редактор газеты АУКО «РГ» Золотухинская жизнь» Главы муниципальных образований поселений Золотухинского района |
| 3. Антинаркотические мероприятия |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении месячника и повышение доверия населения к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение размещения фонограмм звукового информирования населения, листовок и иных носителей информации о проведении месячника, с призывом к населению о принятии активного участия в нем в местах массового скопления граждан | весь период проведения месячника | Отдел по культуре Администрации Золотухинского района Главы муниципальных образований поселений Золотухинского района |
| 3.1.2. | Обеспечение организации и проведения в муниципальных образованиях в период антинаркотического месячника культурных и культурно-массовых мероприятий (фотовыставок, конкурсов рисунков и плакатов, концертов), направленных на профилактику и предупреждение наркотизации населения | весь период проведения месячника | Отдел по культуре Администрации Золотухинского района; отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта Администрации Золотухинского района; отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района; Главы муниципальных образований поселений Золотухинского района |
| 3.2. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота (профилактика наркомании) |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация и проведение районной конференции по проблемам профилактики наркомании и здорового образа жизни на базе ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» | ноябрь | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района, ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского», ОМВД России по Золотухинскому району |
| 3.3.2. | Организация и проведение занятий-тренингов на базе ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» со студентами ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» по профилактике употребления психоактивных веществ в детском и юношеском возрасте | ноябрь | Врач-нарколог ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ», ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» |
| 3.3.3. | Организация и проведение бесед-тренингов по профилактике наркомании, ответственного отношения к собственному здоровью, освещение правовых аспектов употребления и распространения наркотиков с учащимися 8-11 классов общеобразовательных организаций района | весь период проведения месячника | Прокуратура Золотухинского района, ОМВД России по Золотухинскому району, отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района, врач-нарколог ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» |
| 3.3.4. | Проведение в образовательных организациях Золотухинского района мероприятий, направленных на: 1) выявление негативных привычек у подростков; изучение взаимоотношений подростков с педагогами, в семье и со сверстниками; организацию сотрудничества с КДН и ЗП, ПДН ОМВД; 2) организацию просветительской работы по: формированию представлений об адекватном поведении, о личности, несклонной к правонарушениям; формированию и развитию личности гражданина, способного противостоять вредным привычкам; овладению школьниками знаний о здоровом образе жизни; привитию навыков ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 3) формирование здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических веществ: проведение классных часов, бесед, круглых столов, диспутов, тренингов, недель правовых знаний по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, по профилактике преступлений и правонарушений с приглашением специалистов (медиков, психолога, нарколога); оформление информационных стендов, уголков для обучающихся; распространение листовок, бюллетеней, памяток среди обучающихся; организация родительского всеобуча; 4) информирование родителей о профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств | весь период проведения месячника | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района, врач-нарколог ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ», ОМВД России по Золотухинскому району |
| 3.3.5. | Организация и проведение тренингов волонтерских групп по пропаганде здорового образа жизни в Золотухинском районе | весь период проведения месячника | Врач-нарколог ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ», отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района |
| 3.3.6. | Организация и проведение на базе МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» спортивного соревнования « «Мы выбираем жизнь» | 13.11.2019 г. | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта Администрации Золотухинского района, МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа», ОМВД России по Золотухинскому району |
| 3.3.7. | Турнир по теннису среди обучающихся общеобразовательных школ района «Мы против наркотиков» | ноябрь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта Администрации Золотухинского района |
| 3.3.8. | Проведение районных соревнований по мини-футболу среди школьников | ноябрь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта Администрации Золотухинского района |
| 3.3.9. | Районные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек среди школ | ноябрь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта Администрации Золотухинского района |
| 3.3.10. | Организация и проведение в «Школах здоровья» среди пациентов стационаров поликлиники занятий по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни | в период проведения месячника | ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» |
| 3.3.11. | Организация и проведение смотра-конкурса детского рисунка среди пациентов ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения | ноябрь | ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» |
| 3.3.12. | Организация и проведение смотра-конкурса санитарных бюллетеней «Скажи наркотикам – нет!» | ноябрь | ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» |
| 3.3.13. | Организация и проведение тематического вечера «Твой выбор» для читателей Золотухинской цд/б | ноябрь | Отдел культуры Администрации Золотухинского района, ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» |
| 3.3.14. | Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов на антинаркотическую тему, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том числе в учреждениях культуры и образовательных учреждениях, в том числе дополнительного образования | весь период проведения месячника | Отдел культуры Администрации Золотухинского района, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта Администрации Золотухинского района, отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района |
| 3.3.15. | Организация, открытие и проведение выставки «Скажи наркотикам НЕТ!» | в период проведения месячника | Отдел культуры Администрации Золотухинского района; отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта Администрации Золотухинского района, отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района, библиотеки |
| 4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение ежеднедельного подведения итогов мероприятий антинаркотического месячника рабочей группой с обсуждением проблемных вопросов | весь период проведения месячника | Прокуратура Золотухинского района, ОМВД России по Золотухинскому району, ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ», отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района, Межведомственная антинаркотическая комиссия в Золотухинском районе |
| 5. Подведение итогов |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка отчета о результатах проведенного антинаркотического месячника | до 29.11.2019г. | Межведомственная антинаркотическая комиссия в Золотухинском районе |
| 5.2. | Рассмотреть итоги проведенного месячника на заседаниях межведомственной антинаркотической комиссии | по плану работы комиссии (в 4-ом квартале 2019 г.) | Межведомственная антинаркотическая комиссия в Золотухинском районе |