Приложение №1

Форма 1. **Годовой отчет о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствования системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Выполнено/ не выполнено в установленные сроки** **(с указанием причин)** | **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы** | **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:****\*федеральный бюджет****\*\*областной бюджет****\*\*\*районный бюджет** | **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу** | **Иная информация** |
| **Подпрограмма 1. «Молодежь Золотухинского района Курской области** |
| Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи» | Не выполнено(распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности") | Повышение привлекательности молодежных общественных объединений и повышение социальной активности молодых людей. | районный бюджет - 211 348,00рублей | Постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 28.12.2021. №799-па «О внесении изменений в постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 05.11.2014г. №821 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области»** |
| Основное мероприятие «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» | Не выполнено(распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности") | Рост вовлеченных жителей Золотухинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | районный бюджет- 245 921,00рублей | Постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 28.12.2021. №799-па «О внесении изменений в постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 05.11.2014г. №821 |  |
| Основное мероприятиеМероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения Золотухинского района | районный бюджет* 10 415,00

рублей |  |
| **Подпрограмма 3 «Организация оздоровления и отдыха детей в Золотухинском районе Курской области»** |
| Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Золотухинского района» | выполнено | Заключение Соглашений с комитетом молодежной политики Курской области, работа муниципальной межведомственной комиссии по оздоровлению и отдыху детей, | областной бюджет – 883 144,00 руб.районный бюджет –1 381 328,00 руб. | Постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 28.12.2021. №799-па «О внесении изменений в постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 05.11.2014г. №821 |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 2 732 156,00 |  |  |

Форма 2. **Оценка эффективности муниципальной программы**

 **«Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствования системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области» за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| Подпрограмма 1. Молодежь Золотухинского района Курской области |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута;2) эффективность находится на уровнепредыдущего года;3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. | 100%- ожидаемая эффективность достигнута | По показателям |
|  | 83,2 -удовлетворительно | По финансамРаспоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности") |
|  Подпрограмма 2. Развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута;2) эффективность находится на уровнепредыдущего года;3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. | 101,0- ожидаемая эффективность достигнута | По показателям |
|  | 70,2%- неудовлетворительно | По финансамРаспоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности") |
| Подпрограмма 3.Организация оздоровления и отдыха детей в Золотухинском районе Курской области |
| 1) ожидаемая эффективность недостигнута;2) эффективность снизилась по сравнениюс предыдущим годом. | 130,9% ожидаемая эффективность достигнута | По показателям |
|  | 100%- ожидаемая эффективность достигнута | По финансам |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 110,394,7% | По показателямПо финансам |

Приложение 2

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствования системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | 2021 год |
| Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс. руб. | Предусмотрено документом (план),тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт),тыс. руб. |
| Районный Бюджет | 070708301S3540, 070708101С1414, 110208201С1407, 110208201С1406 | 2 000,943 | 2 000,943 | 1 849,012 |
| Областной бюджет | 07070830113540 | 883,537 | 883,537 | 883,144 |
| ИТОГО: |  | 2 884,480 | 2 884,480 | 2 732,156 |

 Приложение 3

**Годовой отчет по показателям муниципальной программы**

**«Повышение эффективности развития молодежной политики, совершенствования системы оздоровления и отдыха детей, развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе Курской области**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.измерения | 2021 год(план) | 2021 год(факт) | Примечание |
| удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Золотухинского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 11 | 11 |  |
| удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Золотухинского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | - | - |  |
| удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Золотухинского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 12,5 | 12,5 |  |
| удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Золотухинского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 8 | 8 |  |
| численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи Золотухинского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | человек | 400 | 400 |  |
| доля жителей Золотухинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования | % | 46,5 | 48,2 |  |
| доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 90 | 90 |  |
| доля жителей Золотухинского района выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Золотухинского района, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК (ГТО) | % | 35 | 35 |  |
| доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет. | % | Не менее 3 | 3 |  |
| доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | Не менее 20 | 27,11 |  |