АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.11.2020 г. № 758-па

О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации Золотухинского района Курской

области от 05.11.2014 г. №823 «Об утверждении

муниципальной программы Золотухинского

района Курской области «Развитие образования

в Золотухинском районе Курской области»

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 9 мая 2017                      N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»,  от 7 мая 2018  N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 N 1642,  постановлением Администрации Золотухинского района Курской области от                                       05.11.2013 года №700 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Золотухинского района», перечнем муниципальных программ Золотухинского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Золотухинского района Курской области от 29.10.2013 года № 276-р (в редакции распоряжения от 27.12.2019 года № 348-р), Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Золотухинского района от 05.11. 2014 г. № 823 «Об утверждении муниципальной программы Золотухинского района Курской  области «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» (в редакции Постановления от  29.10.2020 г. № 754-па) следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» в графу «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изменить целевой показатель:

| Целевые индикаторы и показатели программы | приобретение мебели для муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (рабочих поселках, поселках городского типа) |
| --- | --- |

на новый целевой показатель:

| Целевые индикаторы и показатели программы | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья) |
| --- | --- |

2. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» утвердить в новой редакции (прилагаются).

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Золотухинского района Левкову  Т.Н.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района

Курской области                                                                                           В.Н.Кожухов

Приложение

к постановлению Администрации Золотухинского района Курской области

от  04.11.2020 г. № 758-па

Приложение № 1 
к муниципальной программе

Золотухинского района  Курской области 
«Развитие образования в Золотухинском районе Курской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие образования в Золотухинском районе Курской области ", подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
|  |  | Муниципальная программа Золотухинского района Курской области "Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | процентов | 99,2 | 99,2 | 99,3 |  | 99,3 |  | 99,4 |  | 99,4 |  | 99,5 |  | 99,5 |  | 99,5 | 99,5 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  | процентов | 80 | 90 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | процентов | 75 | 80 | 85 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы Золотухинского района Курской области "Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий регионального и муниципального уровней по распространению результатов муниципальной программы |  | единиц | 6 | 9 | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 21 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |
| 5 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы |  | процентов | 5 | 8 | 9 |  | 11 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 |
| 6 | Сокращение доли муниципальных казенных и бюджетных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте |  | процентов | 15,0 | 14,7 | 14,7 |  | 11,1 |  | 10,0 |  | 8,3 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 |
| 7 | Сокращение доли муниципальных казенных и бюджетных учреждений, нуждающихся в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах |  | процентов | 22 | 19 | 17 |  | 14 |  | 11 |  | 9 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  | процентов | 94 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 9 | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 10 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | процентов | 14,5 | 14,6 | 14,7 |  | 14,8 |  | 14,9 |  | 15 |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 | 15,1 |
| 11 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей |  | процентов | 70 | 80 | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 12 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | процентов | 75 | 80 | 85 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 13 | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |  | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 14 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания |  | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 15 | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |  | процентов | 72 | 75 | 85 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 16 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы |  | процентов | 5 | 17 | 29 |  | 45 |  | 62 |  | 79 |  | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 |
| 17 | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, проценты |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | - | - |
| 18 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся |  | процентов | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 19 | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам |  | процентов | 80 | 83 | 85 |  | 89 |  | 93 |  | 98 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 20 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта |  | процентов | 15,0 | 14,7 | 14,7 |  | 11,1 |  | 10,0 |  | 8,3 |  | 7,1 |  | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 |
| 21 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в составе муниципального проекта «Современная школа» |  | единиц | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 2 | - |
| 22 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в составе муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» |  | процентов | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 16 |  | 16 | - |
| 23 | Доля работников в муниципальных образовательных организациях, получивших меры социальной поддержки в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 24 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | процентов | - | - | - |  | - |  | 23,2 |  | 24,1 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |
| 25 | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | процентов | - | - | - |  | - |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |
| 26 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | процентов | - | - | - |  | - |  | 95 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 27 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Золотухинского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно |  | единиц | 350 | 367 | 385 |  | 423 |  | 425 |  | 427 |  | 427 |  | 427 |  | 427 | 427 |
| 28 | Численность детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе реализации инновационного социального проекта «Сохраним семью для ребенка», человек |  | единиц | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 148 |  | 148 |  | - | - |
| 29 | Увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях инновационного социального проекта «Сохраним семью для ребенка» |  | процентов | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 55 |  | 80 |  | - | - |
| 30 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |  | процентов | - | - | - |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 31 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья) |  | единиц | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  | - |  | - | - |
| 32 | Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях |  | единиц | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 14 |  | - |  | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | процентов | - | - |  | - |  | - |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
| 34 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) |  | процентов | 65 | 67 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 73 |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 |
| 35 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | процентов | 46 | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 53 |  | 55 |  | 55 | 55 | 55 |
| 36 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона |  | процентов | 80 | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в составе муниципального проекта «Успех каждого ребенка» |  | процентов | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 79 | 79,5 | - |
| 38 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет |  | процентов | 20 | 22 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 |
| 39 | Доля населения Золотухинского района, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей |  | процентов | 61 | 63 |  | 65 |  | 68 |  | 70 |  | 73 |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 |
| 40 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей в Золотухинском районе |  | процентов | 9,4 | 9,5 |  | 9,6 |  | 9,7 |  | 9,8 |  | 9,9 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 41 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в районе |  | процентов | 62 | 65 |  | 67 |  | 69 |  | 71 |  | 73 |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Золотухинского района Курской области от  04.11.2020 года № 758-па

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Золотухинского района Курской области

"Развитие образования в Золотухинском районе Курской области" (руб.)

|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа | "Развитие образования в Золотухинском районе Курской области" | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Золотухинского района Курской области | 262846593.40 | 269488707,76 | 294588128,48 | 313163565,07 | 334895713,60 | 369192806,64 | 394425599,76 | 370494825 | 331611470 |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы Золотухинского района Курской области "Развитие образования в Золотухинском районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Золотухинского района Курской области | 7674911 | 8459411 | 8310822 | 8717316 | 10463627,60 | 11359008 | 11796505 | 11203241 | 11203241 |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального органа управления образования (отдела образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области) | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Золотухинского района Курской области | 1076900 | 1123300 | 1078200 | 1076019 | 1248310 | 1285718 | 1403211 | 1249347 | 1249347 |  |
|  | Бюджет муниципального района 07.09.03101С1402 100 |  |  |  |  |  | 1241310 | 1214263 | 1239347 | 1239347 | 1239347 |  |
|  | 07.09.03101С1402 200 |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
|  | 07.09.03101С1402 800 |  |  |  |  |  |  | 37455 | 153864 |  |  |  |
|  | 07.09.03101С1491 300 |  |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  |
|  | 07.01.03201С1401.400 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности методической службы (МКУ СДПО «Золтухинский РМК»,МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Золотухинского района» в том числе:областной бюджет | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Золотухинского района Курской области | 1202767 | 7336111 | 7232622 | 7641297 | 9215317,60 | 10073290 | 10393294 | 9953894 | 9953894 |  |
|  | 07.09.0310213120.100 |  |  |  |  |  | 139026 | 137411 | 149873 | 149873 | 149873 |  |
|  | бюджет муниципального района 07.09.03102С1401.100 |  |  |  |  |  | 7586293 | 8229280 | 8772422 | 8772422 | 8772422 |  |
|  | 07.09.03102С1401.200 |  |  |  |  |  | 1453147,60 | 1670299 | 1429699 | 990299 | 990299 |  |
|  | 07.09.03102С1401.800 |  |  |  |  |  | 36851 | 36300 | 41300 | 41300 | 41300 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Золотухинского района Курской области | 245527082,4 | 249829881,59 | 274694110,07 | 289777000,02 | 310744504,88 | 342246672,29 | 374462310,76 | 351715173 | 312735655 |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие дошкольного образования | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Золотухинского района Курской области | 54237360 | 47593351,17 | 51431774,24 | 54509885,27 | 64376924,03 | 69308427,07 | 107295289,40 | 104188482 | 69611575 |  |
|  | В том числе: областной бюджет 07.01.0320113030.100 |  |  |  |  |  | 29479517 | 31191293 | 32248440 | 32248440 | 32248440 |  |
|  | 07.01.0320113030.200 |  |  |  |  |  | 447726 | 427233 | 483843 | 483843 | 483843 |  |
|  | 10.03.0320113070.200 |  |  |  |  |  | 11209,46 | 11394,97 | 16560 | 16560 | 16560 |  |
|  | 10.03.0320113070.300 |  |  |  |  |  | 2339090,57 | 2437980,46 | 2180830 | 2180830 | 2180830 |  |
|  | 10.04.0320113000.200 |  |  |  |  |  | 7714 | 8193 | 9573 | 95732 | 9573 |  |
|  | 10.04.0320113000.300 |  |  |  |  |  | 1928395 | 2048379 | 2422932 | 2422932 | 2422932 |  |
|  | 07.01.0320113060.100 |  |  |  |  |  | 3178 | 8642 | 2842 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.01.03201С1401. 100 |  |  |  |  |  | 13873003 | 15481404 | 16674505 | 16674505 | 16674505 |  |
|  | 07.01.03201С1401.200 |  |  |  |  |  | 13147805 | 13320489,64 | 14152384 | 10814834 | 12739934 |  |
|  | 07.01.03201С1401.800 |  |  |  |  |  | 3063000 | 2825300 | 2816300 | 2816300 | 2816300 |  |
|  | 07.01.03201С1401 400 |  |  |  |  |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 07.01.03201S3060.100 |  |  |  |  |  | 76286 | 48118 | 18658 | 18658 | 18658 |  |
|  | 07.01.03201S3050 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 | 0 | 0 |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.01.032Р252320.400 |  |  |  |  |  |  |  | 34183706 | 36502007 | 0 |  |
|  | 07.01.03201С1417.400 |  |  |  |  |  |  |  | 1884716,40 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие общего образования. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений. | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Золотухинского района Курской области | 191289722,4 | 202236530,42 | 223262335,83 | 235267114,75 | 246367580,85 | 272938245,22 | 267167021,36 | 247526691 | 243124080 |  |
|  | В том числе: областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.0320213040.100 |  |  |  |  |  | 78000470,94 | 84917568,59 | 78664121 | 78260627 | 78260627 |  |
|  | 07.02.0320213040.200 |  |  |  |  |  | 1562451,28 | 2902779,73 | 3246324 | 3467257 | 3467257 |  |
|  | 07.02.0320213040.600 |  |  |  |  |  | 108479170,78 | 116371406,68 | 114113814 | 113133341 | 113133341 |  |
|  | 07.02.0320213110.100 |  |  |  |  |  | 515663 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.0320213110.600 |  |  |  |  |  | 1468035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 10.03.0320213070.200 |  |  |  |  |  | 57968,32 | 52024,56 | 70900 | 70900 | 70900 |  |
|  | 10.03.0320213070.300 |  |  |  |  |  | 11793240,22 | 12280457,66 | 11421255 | 11421255 | 11421255 |  |
|  | 07.02.0320213050.600 |  |  |  |  |  | 1857143 | 2422121 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.0320213060.100 |  |  |  |  |  | 152678 | 12280457,66 | 106548 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.03202.13060.600 |  |  |  |  |  | 63170 | 78676 | 69150 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по организации питания обуч-ся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обуч-ся с ОВЗ в муниципальных общ-ных организациях включает в себя обеспечение обуч-ся горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.0320213090.200 |  |  |  |  |  | 88377 | 113204 | 133592 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.0320213090.600 |  |  |  |  |  | 277674 | 259764 | 306547 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.0320213080.200 |  |  |  |  |  |  | 162471 | 158896 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.0320213080.600 |  |  |  |  |  |  | 895069 | 875342 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах (рабочих поселках, поселках городского типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.0320212762 600 |  |  |  |  |  |  |  | 1559785,00 |  |  |  |
|  | 0702.0320212762 244 |  |  |  |  |  |  |  | 115131,00 |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой короновирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.0320212763.600 |  |  |  |  |  |  |  | 435722 |  |  |  |
|  | 07.02.0320212763.244 |  |  |  |  |  |  |  | 131007 |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.03202С1401.100 |  |  |  |  |  | 131500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 |  |
|  | 07.02.03202С1401.200 |  |  |  |  |  | 14012824,33 | 16466604,96 | 12414315 | 7257461 | 9086506 |  |
|  | 07.02.03202С1401.600 |  |  |  |  |  | 20615639,98 | 26129607,24 | 25424112,36 | 16714837 | 17778403 |  |
|  | 07.02.03202С1401.800 |  |  |  |  |  | 1294860 | 1465210 | 1434210 | 1434210 | 1434210 |  |
|  | 07.02.03202S3060.100 |  |  |  |  |  | 907817 | 781783 | 900686 | 900686 | 900686 |  |
|  | 07.02.03202S3060.300 |  |  |  |  |  | 72510 | 78310,80 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.03202S3060.600 |  |  |  |  |  | 749617 | 524503 | 604276 | 604276 | 604276 |  |
|  | Мероприятия по организации питания обуч-ся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обуч-ся с ОВЗ в муниципальных общ-ных организациях вкючают в себя обеспечение обуч-ся горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и динстационных образовательных технологий продуктоым набором или денежной компенсацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.03202S3090.200 |  |  |  |  |  | 789075 | 1328166 | 1411686 | 1411686 | 1411686 |  |
|  | 07.02.03202S3090.600 |  |  |  |  |  | 2477696 | 2530836 | 2689985 | 2689985 | 2689985 |  |
|  | 07.02.03202S3050.200 |  |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.03202S3050.600 |  |  |  |  |  | 0 | 1304219 | 1225000 | 0 | 0 |  |
|  | 07.02.03202S3080.200 |  |  |  |  |  | 0 | 281115 | 274922 | 274922 | 274922 |  |
|  | 07.02.03202S3080.600 |  |  |  |  |  | 0 | 1346621 | 1316942 | 1316942 | 1316942 |  |
|  | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в составе муниципального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.032Е151690 600 |  |  |  |  |  |  |  | 1139855 | 0 | 1148584 |  |
|  | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в составе муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 07.02.032Е452100 600 |  |  |  |  |  |  |  | 4610556 | 2300560 | 0 |  |
|  | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в составе муниципального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.032Е254910 600 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3178286 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Основное мероприятие: Реализация инновационного социального проекта «Сохраним семью для ребенка» |  |  |  |  |  |  |  | 3735040 | 2964960 | 0 |  |
|  | 07.03.03203С1401.600 Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 2735040 | 1964960 | 0 |  |
| 3.1 | Организация обучения педагогических, социальных работников и иных специалистов по вопросам реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, профилактики жестокого обращения в отношении детей( п.2.1 комплексного плана реализации мероприятий проекта) 07.02.03203С1408 Грант фонда |  |  |  |  |  |  |  | 52000 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Создание консультативных пунктов по работе с родителями (п.3.3 комплексного плана реализации мероприятий проекта)07.02.03203С1408 Грант фонда |  |  |  |  |  |  |  | 103000 | 600000 |  |  |
| 3.3 | Создание и работа групп кратковременного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации(п.3.5 комплексного плана реализации мероприятий проекта)07.02.03203С1408 Грант фонда |  |  |  |  |  |  |  | 845000 | 400000 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям (Грант фонда)07.02.03203С1408 |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.03202S2763.600 |  |  |  |  |  |  |  | 82994 |  |  |  |
|  | 07.02.03202S2763.244 |  |  |  |  |  |  |  | 24954 |  |  |  |
|  | Приобретение мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах (рабочих поселках, поселках городского типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.02.03202S2762 600 |  |  |  |  |  |  |  | 1005665 |  |  |  |
|  | 0702.03202S2762 244 |  |  |  |  |  |  |  | 74229 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области | 9644600 | 11199415,17 | 11583196,41 | 14669249,05 | 13687581,12 | 15587126,35 | 8166784 | 7576411 | 7672574 |  |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Золотухинского района Курской области Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области | 9644600 | 11199415,17 | 11583196,41 | 14669249,05 | 13687581,12 | 15587126,35 | 8166784 | 7576411 | 7672574 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.03.0330113070.200 |  |  |  |  |  | 1054,87 | 499,63 | 270 | 270 | 270 |  |
|  | 10.03.0330113070.300 |  |  |  |  |  | 291792,56 | 305636,72 | 51000 | 51000 | 51000 |  |
|  | Бюджет муниципального района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.03.03301С1401.100 |  |  |  |  |  | 12133982 | 13378188 | 6822906 | 6918712 | 7014875 |  |
|  | 07.03.03301С1401.200 |  |  |  |  |  | 1032815,69 | 1675123 | 1123828 | 437649 | 437649 |  |
|  | 07.03.03301С1401.800 |  |  |  |  |  | 227936 | 227679 | 168780 | 168780 | 168780 |  |