АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5 ноября 2014г.  № 822

306020, Курская область, п. Золотухино

Об    утверждении     муниципальной

программы     Золотухинского района

Курской области «Развитие культуры

в   Золотухинском    районе   Курской

области»

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   постановлением Администрации Золотухинского района Курской области от 05.11.2013 года №700 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Золотухинского района», перечнем муниципальных программ Золотухинского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Золотухинского района от 29.10.2013г. №276-р (в редакции распоряжения от 29.10.2014г. №272-р)  Администрация Золотухинского района  Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 05.11.2013 № 697 «О муниципальной программе Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области на 2014 – 2016 годы» (с изменениями и дополнениями).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Золотухинского района Умеренкову Г.В.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Золотухинского района                                                              В.Н. Кожухов

Приложение к постановлению

Администрации Золотухинского района

Курской области от  05.11.2014 №822

П А С П О Р Т

Муниципальной программы Золотухинского района Курской области

«Развитие культуры в Золотухинском районе

Курской области»

| Наименование программ- Ответственный Исполнитель программы - Участники программы - Подпрограммы программы - Цели Программы – Задачи программы- Целевые индикаторы и Показатели программы- Этапы и сроки реализации Программы- Объемы и источники финансирования Программы - Ожидаемые результаты реализации программы - | муниципальная программа Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области» ( далее – Программа) Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Золотухинского района МКУК «Золотухинский РДК», МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря», МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района», МКУ «Золотухинская ЦБ учреждений культуры»; подпрограмма 1 Обеспечение условий реализа-ции муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры» «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» подпрограмма 2«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности» реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества -обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; -создание благоприятных условий для устойчиво-го развития сферы культуры; -прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом; -увеличение количества участников участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры; - стимулирование творческих достижений; - популяризация лучших отечественных и зарубежных кинофильмов; -улучшение качества оказываемых услуг населе-нию района. - 2014 - 2016 годы 2014 - 2020 годы общий объем за счет средств местного бюджета составляет 186830,175 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 16924,215 тыс.руб. в 2015 году - 25489,27 тыс.руб. в 2016 году - 28332,57 тыс. руб. в 2017 году- 29021,03 тыс. руб. в 2018 году- 29021,03 тыс. руб в 2019 году- 29021,03 тыс. руб в 2020 году- 29021,03 тыс. руб -перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную привлекательную сферу общест-венной деятельности, широкое внедрение информационных технологий в сфере культуры; -выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и место проживания; -формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразие и эффективности услуг в сфере культуры; -создание условий для доступности участия всего населения культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социально – культурную деятельность; -создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения, укрепление материально технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества; -стимулирование потребления культурных благ; -обеспечение широкого, без каких либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирования публичных библиотек и интернет – ресурсов; -увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; -укрепление имиджа Золотухинского района как привлекательного и гармоничного региона с высоким уровнем культуры. |
| --- | --- |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  Программа

Программа Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области» ориентирована на дальнейшую реализацию государственной политики в сфере культуры на период до 2020 года.

По состоянию на 01.01.2013 г. отрасль культуры включает  4 учреждения.

Структура

отрасли культуры Золотухинского района по состоянию на 01.01.2013г.

| Типы учреждений культуры | Количество учреждений, единиц | В том числе: казенные |
| --- | --- | --- |
| МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря» | 1 | 1 |
| МКУК «Золотухинский РДК» | 1 | 1 |
| МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района» | 1 | 1 |
| МКУ «Золотухинская ЦБ учреждений культуры» | 1 | 1 |

Процессы, происходящие в Золотухинском районе Курской области, свидетельствуют, что культура является активным участником социально-экономического развития. Программа предусматривает дальнейший рост её влияния на жизнь общества.

Историческое прошлое Золотухинского района, сложившиеся культурные традиции составляют  основу развития культуры в современных условиях.

В последние годы в Золотухинском районе удалось преодолеть спад в развитии культуры.

Системно решается задача по приобщению к духовным и культурным ценностям  как можно большего числа сельского населения. С этой целью реализуется проект «Открытый экран» и организуются выездные концерты ведущих творческих коллективов района.

Однако, несмотря на положительные моменты в сфере культуры, существует ряд проблем требующих решения в дальнейшем.

Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально- технической оснащенности большинства организаций культуры.

Ситуация в области образования в сфере культуры и искусства характеризуется комплексом системных проблем, которые с одной стороны находятся в едином русле проблем образования в целом, с другой стороны имеют нарастающий характер в связи с особенностями данного вида образования.

Вместе с тем остаются нерешёнными многие проблемы в развитии сферы культуры. В их числе:

-снижение культурно-образовательного уровня населения;

-дефицит кадров, творческих кадров культурно-досуговых и иных учреждений культуры.

За последнее десятилетие удалось добиться значительного увеличения количества участников и призеров областных конкурсов по всем видам искусства и художественного творчества детей и молодежи.

Эти результаты показывают повышение исполнительского и педагогического мастерства обучающихся и преподавателей, способствуют ранней профессионализации детей и подростков, повышению престижа образовательного учреждения.

В связи с этим реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

-сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Золотухинского района;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-сохранение и дальнейшее развитие народного творчества, сферы кинообслуживания населения района;

-повышение качества работы культурно-досуговых учреждений;

-обеспечение доступности населения района к услугам, оказываемым учреждениями искусства и культуры;

-модернизация библиотечной системы путем создания модельной библиотеки;

-увеличение уровня комплектования книжных фондов библиотеки;

-широкая популяризация среди населения лучших образцов отечественного и зарубежного искусства, приобщение детей и молодежи к культуре;

-повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

А также программа обеспечивает преемственность в работе по реализации стратегии развития сферы культуры. Она направлена на повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, сохранения особо ценных объектов культурного наследия и историко-культурных территорий, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия.

Необходимо сохранение и развитие государственного сектора в культуре, увеличение уровня финансового обеспечения, приведение в соответствие с социальными нормами размещения и ресурсного оснащения учреждений культуры, искусства и кино, что имеет первостепенное значение для реализации такой цели культурной политики, как создание условий для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для всех социальных групп и слоев населения, важнейшего фактора, характеризующего уровень жизни населения.

МКУ «Золотухинская ЦБ учреждений культуры» обеспечивает организацию и ведение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры.

Выполнение в полном объеме плановых мероприятий позволит достичь поставленных целей.

II. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели,  характеризующие эффективность реализации Программы.

Обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Золотухинского  района, в сфере культуры достигается решением следующих задач: сохранения и развития творческого потенциала Золотухинского  района.

Постановка целей и задач Программы  учитывает современные реалии и обращена  к слабо защищенным слоям населения, детям, подросткам, молодежи, пожилым людям, чтобы обеспечить им необходимый набор услуг в сфере культуры.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей  предоставление населению района  услуг в сфере культуры. Разработанные показатели  позволят оценить эффективность реализации программы.

Наряду с этим во время действия Программы прогнозируются  совершенствование и развитие нормативно - правовой базы, в том числе в муниципальных образованиях района, развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры для привлечения внебюджетных средств, повышение конкурентной способности подготовленных кадров культуры и многое другое, влияющее на эффективность выполнения настоящей программы.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения района;

- доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, в общем количестве публичных библиотек;

- удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений

- отсутствие замечаний при проведении проверок.

III.   Перечень  программных мероприятий.

Перечень основных мероприятий Программы:

-мероприятия по обеспечению безопасности и сохранности библиотечных фондов; оснащение библиотек системами  пожаротушения;  приобретение специального фондового и технического оборудования для хранения библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;

-мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных традиций Золотухинского  района, в том числе: участие в межрегиональном фестивале -конкурсе мастеров декоративно-прикладного творчества “Мастера соловьиного края», организация районной выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, проведение семинаров, мастер-классов для специалистов народного творчества района;

-мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, развитие локальных и глобальных информационных сетей, обеспечение доступа пользователей к удаленным информационным ресурсам; создание электронных продуктов в различных сферах культуры района; создание модельных библиотек; содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов библиотек;

-оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров – мастеров искусств, руководителей и лучших работников учреждений культуры района; празднование международного Дня танца;

-мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, в том числе: прохождение курсов повышения квалификации, организация конференций и семинаров, приобретение методических пособий;

-проведение в районе фестивалей творческих конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере профессионального и самодеятельного искусства; участие в областном конкурсе исполнителей народной песни и танца “Сударушка”;

-мероприятия по созданию условий для кинообслуживания населения района, в том числе: проведение кинофестивалей, премьер, творческих встреч с мастерами искусств;

-организация и ведение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры.

IV.Обобщенная характеристика основных мероприятий

Программы

В рамках Программы предполагается реализация основных  мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм 1 «Обеспечение  условий реализации  муниципальной программы Золотухинского района Курской области  «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры», 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» «Организация культурно-досуговой деятельности», 3«Организация культурно-досуговой деятельности».

Для решения задач 2 и 3 по сохранению культурного и исторического наследия народа, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения предусматривается реализация подпрограмм «сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» и «Организация культурно-досуговой деятельности».

Решение задачи 1  по созданию благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры»:

Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» включает следующие основные мероприятия:

- сохранение традиций Золотухинского района;

- развитие библиотечного дела;

- создание модельных библиотек; содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов библиотек;

- увековечение памяти выдающихся людей и событий района.

Подпрограмма 3 «Организация культурно-досуговой деятельности» составляют следующие основные мероприятия:

- сохранение и развитие профессионального искусства;

- сохранение и развитие кинообслуживания населения;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия;

- развитие культурно – досуговой деятельности людей и событий Золотухинского района;

- поддержка творческих инициатив населения, молодых дарований, а также организаций в сфере культуры;

- сохранение и развитие творческого потенциала Золотухинского района;

- поддержка учреждений, работающих с детьми;

- укрепление единого культурного пространства района.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

V.   Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств районного бюджета.

Общие затраты районного бюджета на реализацию мероприятий Программы составляют  186830,175 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -     16924,215 тыс.руб.

в 2015 году -     25489,27  тыс.руб.

в 2016 году -     28332,57  тыс. руб.

в 2017 году -    29021,03 тыс.руб.

в 2018 году -    29021,03 тыс.руб.

в 2019 году -    29021,03 тыс.руб.

в 2020 году -    29021,03 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно.

VI.  Механизм реализации Программы, включающий в себя

механизм управления   Программой.

После утверждения Программы и открытия финансирования её мероприятий заказчик организует выполнение программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет отдел по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Золотухинского района Курской области.

Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Золотухинского района Курской области в случае необходимости вносит предложения  по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств, предоставлению исполнителями дополнительной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы Золотухинского района по социальным вопросам, общий контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет отдел по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Золотухинского района Курской области.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Ежегодно до 25 января  исполнители представляют в отдел по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Золотухинского района Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Золотухинского района Курской области представляет информацию о реализации Программы в Администрацию Золотухинского  района.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области»

| №/п | Цели, приоритетные направления и задачи Программы | Сро-ки выполнения | Исполнителимероприятий | Направления расходов |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования в том числе Всего 2014 2015 2016 (т.р. (т.р.) (т.р.) (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 (т.р.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат(в натуральном выражении целевые значения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие культуры в Золотухинском районе Курской области и прочие мероприятия в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг работникам муниципальных учреждений культуры | 2014 2016 | МКУК “Золотухинский центр досуга и кино «Заря” МКУК Золтухинский РДК» МКУК «Межпоселенческая библиотека» | Прочие рас-ходы |  | Средства областного бюджета |  | 10809,203 |  |  |  |  |  | 1584,839 |  |  | 1537,394 |  |  | 1537,394 | 1537,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537,394 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537,394 |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества оказываемых услуг населению района |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание муниципального служащего, осуществляющего контроль за исполнением возмещения коммунальных услуг работникам учреждений культуры | 2014 2016 | МКУК “Золотухинский центр досуга и кино «Заря” МКУК Золтухинский РДК» МКУК «Межпоселенческая библиотека» | Прочие рас-ходы |  | Средства областного бюджета |  | 169,932 |  |  |  |  |  | 24,276 |  |  | 24,276 |  |  | 24,276 | 24,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,276 |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества оказываемых услуг населению района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 2014-2016 | МКУ «Золотухинская ЦБ учреждений культуры» | Прочие расхо ды |  | Районный бюджет |  | 22950,1 |  |  |  |  |  | 3304,3 |  |  | 3274,3 |  |  | 3274,3 | 3274,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3274,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3274,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3274,3 |  |  |  |  |  |  | Сохранение культурного и исторического наследия района |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 33929,235 |  |  |  |  |  | 4913,415 |  |  | 4835,97 |  |  | 4835,97 | 4835,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4835,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4835,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4835,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов библиотек, подписка газет и журналов | 2014- 2016 | МКУК «Межпоселенческая библиотека» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 350 270,0 |  |  | 50,0 35,0 |  |  |  | 50,0 35,0 |  |  |  | 50,0 40,0 |  | 50,0 40,0 |  |  |  | 50,0 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 40,0 |  |  |  | Увеличение поступлений новой литературы в библиотечные фонды к концу действия Программы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Районные конкурсы профессионального мастерства «Лучший библиотекарь» участие в областном конкурсе | 2015 | МКУК«Межпоселенческая б-ка» | Прочие рас-ходы |  | Район-ныйбюджет |  | 7,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | Внедрение в библиотечную деятельность инновационных форм работы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение Фетовских праздников | 2014- 2016 | МКУК «Межпоселенческая б-ка» | Прочие расхо-ды |  | Район-ный бюджет |  | 35,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | Наибольшее количество участников |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение мероприятий «университет пожилого человека» | 2014 - 2016 | МКУК “Межпоселенческая библиотека” | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 21,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | Увеличение колличества участников |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация экспедиций,научно-практических конференций, Творческих лабораторий, мастер-классов | 2014- 2016 | МКУК «Межпоселенческая б-ка» | Прочие рас-ходы |  | Район-ныйбюджет |  | 7,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | Не менее 5 мероприятий за весь период действия Программы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Написание летописи Золотухинского района | 2014- 2016 | МКУК «Межпоселенческая б-ка» | Прочие расхо-ды |  | Район-ный бюджет |  | 9,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплекс работ по сбору информации и написание летописи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Развитие материально-технической базы | 2014-2016 | МКУК «Межпоселенческая б-ка» | Прочие расхо-ды |  | Район-ныйбюджет |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества оказываемых услуг населению района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание и обеспечение деятельности библиотек | 2014-2016 | МКУК «Межпоселенческая библиотека» | Прочие расходы |  | Районный бюджет |  | 79220,7 |  |  | 3885,7 |  |  |  | 11108 |  |  |  | 12868,6 |  | 12871,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12871,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12871,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12871,6 |  |  | Сохранение культурного и исторического наследия района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 79949,7 |  |  | 3885,7 |  |  |  | 11206,0 |  |  |  | 12971,6 |  | 12971,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12971,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12971,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12971,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация районной выставки и участие в областной выставке народного творчества “Истоки” участие в областной выставке | 2014 2016 | МКУК “ЗолотухинскийРДК” | Прочие расхо-ды |  | Район-ный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 участников за период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение районного праздника “В ночь на Ивана Купалу” | 2014- 2016 | МКУК “ЗолотухинскийРДК” | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Организация и проведение районного праздника “Масленица” | 2014-2016 | МКУК “ЗолотухинскийРДК» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 7,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 70 участников за период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Чествование юбиляров – мастеров искусств, руководителей и лучших работников учреждений культуры | 2014- 2016 | МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря»МКУК «Золотухинский РДК» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 14,0 14,0 |  |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  |  | 2,0 2,0 |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стимулированиетворческих достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Празднование международного Дня танца | 2014-2016 | МКУК “ЗолотухинскийРДК» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 18,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечения внимания общественности к проведению тематического года, повышение престижа работник.в области танцевал. искусства |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Организация и проведение районного конкурса “Вышитая картина”, участие в областной выставке | 2015 | МКУК “ЗолотухинскийРДК» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 3,0 |  |  |  | - |  |  | 3,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение районного конкурса “Мастера Соловьиного края” и участие в региональном | 2014 2016 | МКУК “Золотухинский РДК» | Прочие расхо-ды |  | Район-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация подворья «Курская коренская ярмарка» | 2014- 2016 | МКУК “ЗолотухинскийРДК» МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря» | Прочиерасхо-ды |  | Район-ный бюджет |  | 70,0 189,0 |  |  |  | 10,0 27,0 |  |  | 10,0 27,0 |  |  |  | 10,0 27,0 |  | 10,0 27,0 |  |  |  |  |  | 10,0 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Районные конкурсы профессионального мастерства “Клубный мастер” участие в областном конкурсе | 2015 | МКУК “ЗолотухинскийРДК» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 5,0 |  |  |  | - |  |  | 5,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение в культурно-досуговую деятельность инновационных форм работы |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Празднование Дня работников культуры | 2014- 2016 | МКУК “ЗолотухинскийРДК” МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря» | Прочиерас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 21,0 21,0 |  |  |  | 3,0 3,0 |  |  | 3,0 3,0 |  |  |  | 3,0 3,0 |  | 3,0 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение статуса профессии работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2014- 2016 | МКУК «Золотухинский центр досуга икино «Заря» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 7,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников за период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Организация районного конкурса и участие в областном конкурсе “Созвездие молодых”, участие в областном конкурсе | 2014 2016 | МКУК “ЗолотухинскийРДК” | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников за период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Районный конкурс исполнителей народной песни и танца “Сударушка”, участие в областном конкурсе | 2014 2016 | МКУК “Золотухинский РДК” | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников за период реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 25 | Совершенствование и модернизация системы повышения квалификации работников отрасли, их обучение современным технологиями методам работы, организация конференций и семинаров, мастер-классов, консультаций | 2014- 2016 | МКУК «ЗолотухинскийРДК» МКУК Золотухинский центр досуга и кино «Заря» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 7,0 7,0 |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  | 1,0 1,0 |  | 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение и участие в областных, не менее 20 мероприятий ежегодно; увеличение доли работников, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проведение районного смотра-конкурса клубов по интересам “Отдыхаем с пользой” Участие в областном смотре | 2014- 2016 | МКУК «Золотухинский РДК» | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка, развитие и выявление новых направлений работы |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проведение кинофестивалей, премьер, творческих встреч с мастерами искусств, кинопрокат | 2014- 2016 | МКУК “Золотухинский центр досугаи кино «Заря” | Прочие рас-ходы |  | Район-ный бюджет |  | 15,0 670,0 |  |  |  | 5,0 70,0 |  |  | 5,0 100,0 |  |  |  | 5,0 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризация лучших отечественных и зарубежных кинофильмов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, памятных юбилейных дат, в том числе, участие в областных. | 2014- 2016 | МКУК “Золотухинский центр досуга и кино «Заря” МКУК «Золотухинский РДК» | Прочие расхо-ды |  | Район-ный бюджет |  | 10,0 10,0 |  |  |  | 2,0 2,0 |  |  | 2,0 2,0 |  |  |  | 2,0 2,0 |  | 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее количество участников |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры района | 2014-2016 | МКУК “Золотухинский центр досуга и кино «Заря” МКУК «Золотухинский РДК» | Про- чие расхо-ды |  | Район-ный бюджет |  | 386,696 106,9 |  |  |  | 386,696 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества оказываемых услуг населению района |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Содержание и обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений района | 2010-2015 | МКУК “Золотухинский центр досуга и кино «Заря» МКУК «Золотухинский РДК» | Прочие расходы |  | Районный бюджет |  | 27437,654 43931,99 |  |  |  | 2921,604 4563,9 |  |  | 3703,6 5573,7 |  |  |  | 4016,85 6346,15 |  | 4196,4 6861,06 |  |  |  | 4196,4 6861,06 |  |  |  |  |  |  | 4196,4 6861,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4196,4 6861,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение культурного и исторического наследия района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  | 72951,24 |  |  |  | 8125,1 |  |  | 9447,3 |  |  |  | 10525 |  | 11213,46 |  |  |  | 11213,46 |  |  |  |  |  |  | 11213,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11213,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 186830,175 |  |  |  | 16924,215 |  |  | 25489,27 |  | 28332,57 |  |  |  | 29021,03 |  |  |  | 29021,03 |  |  |  |  |  |  |  | 29021,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29021,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |