АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.07.2016  №_189-р

Об утверждении плана-графика перехода

на предоставление муниципальных услуг

в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде»:

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Золотухинского района Курской области в электронном виде, на 2016-2021 годы.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Золотухинского района Кузнецову Т.А.

3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района                                                                     В.Н.Кожухов

| Приложение к распоряжению Администрации Золотухинского района Курской области № 189-р от29.07.2016 г. План-график перехода на предоставление муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Золотухинского района Курской области в электронном виде на 2016-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой Администрацией Золотухинского района Курской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте Администрации Золотухинского района Курской области | II этап Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием единого либо регионального порталов | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием единого либо региональногопорталов | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья ( не предоставляется в электронном виде) | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 2 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Золотухинский район» Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам (не предоставляется в электронном виде) | Отдел экономики, планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 3 | Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности ( не предоставляется в электронном виде) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 4 | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества (не предоставляется в электронном виде) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 5 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Золотухинского района Курской области, аннулирование таких разрешений (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 6 | Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 7 | Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 8 | Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Архивный отдел Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 9 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно (не предоставляется в электронном виде) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 10 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках ( не предоставляется в электронном виде) | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 11 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Золотухинский район» Курской области (не предоставляется в электронном виде) | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 12 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (предоставляется в электронном виде, размещается на едином портале государственных и муниципальных услуг) | Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 13 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в собственность или аренду на торгах (не предоставляется в электронном виде) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 14 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в собственность или аренду без проведения торгов (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 15 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование (не предоставляется в электронном виде) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 16 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 17 | Предварительное согласование предоставления земельного участка (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 18 | Перевод земель, находящихся в собственности муниципального района, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую (не предоставляется в электронном виде) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 19 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области) | Отдел учета земельных и имущественных отношений Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 20 | Выдача градостроительного плана земельного участка (предоставляется в электронном виде, размещается на региональном портале государственных и муниципальных услуг Курской области). | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |