ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14 июня 2019 года	№ 119/608-4

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя

Администрации Курской области)

В соответствии со статьей 11 Закона Курской области «О выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)», решением Избирательной комиссии Курской области от 7 июня 2019 года №59/724-6 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) территориальная избирательная комиссия Золотухинского района Курской области РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) (прилагается).

- Направить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) в участковые избирательные комиссии №397-431 для использования в работе.

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной

избирательной комиссии     	Г.В.Умеренкова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии		Т.А.Кузнецова

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Золотухинского района Курской области от 14.06.2019 г. № 119/608-4

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области

(руководителя Администрации Курской области)

Дата голосования - 8 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Назначение выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) |  |  |  |
| I. Избирательные участки, списки избирателей |  |  |  |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 29 июля 2019 года (пункт 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Глава Золотухинского района |
| 2 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных х | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования с 24 июля по 4 сентября 2019 года (пункт 2.1. Постановления ЦИК РФ от 6 июня 2018 года№ 161/1316-7) < | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |

|  | услуг(функций)» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования с 28 августа по 4 сентября 2019 года (пункт 2.1. Постановления ЦИК РФ от 6 июня 2018 года № 161/1316-7) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 4 | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | Не ранее чем за 2 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования с 5 сентября до 14.00 часов 7 сентября 2019 года (пункт 2.14. Постановления ЦИК РФ от 6 июня 2018 года № 161/1316-7) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 5 | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 27 августа 2019 года (пункт 12 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (часть 2 статьи 15 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2019 года (пункт 13 статьи 17 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |

|  |  | от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (часть 2 статьи 15 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 7 сентября 2019 года (пункт 17 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (часть 15 статьи 48 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих находящихся вне места расположения воинской части |
| 8 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 28 августа 2019 года (пункт 15 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 18 часов 7 сентября 2019 года (пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| 10 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 7 сентября 2019 года (пункт 13 статьи 17 Федерального закона | Председатели участковых избирательных комиссий |

|  |  | от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Избирательные комиссии |  |  |  |
| 11 | Опубликование сообщения в государственных или муниципальных СМИ о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области в сети Интернет в специальном разделе | Не позднее чем через 3 дня со дня со дня принятия решения (пункт 14 Постановления ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | Избирательная комиссия Курской области, территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в выборах | Срок начала сбора предложений - за 50 дней до дня голосования; Срок окончания - за 30 дней до дня голосования с 19 июля 2019 года по 8 августа 2019 года (пункт 12 Постановления ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | Территориальная избирательная комиссия |
| 13 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений не позднее 23 августа 2019 года (пункт 22 Постановления ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение нового члена с правом | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия | Территориальная |

| 14 | решающего голоса участковой комиссии вместо выбывшего члена комиссии из резерва | члена комиссии (часть 10 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 111. Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 15 | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 7 сентября 2019 года (часть 1 статьи 33 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательны! объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 16 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 6 статьи 37 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
| 17 | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Курской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (часть 4 статьи 37 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
| 18 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 8 августа 2019 года | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии |

|  | материалов | (часть 7 статьи 38 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Курской области |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. Финансирование выборов |  |  |  |
| 19 | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Курской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 5 статьи 40 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Участковые избирательные комиссии |
| 20 | Представление территориальной избирательной комиссией в Избирательную комиссию Курской области отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Курской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования итогов выборов (часть 6 статьи 40 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| V. Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 21 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты, в том числе, с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и направление сведений в Избирательную комиссию Курской области | Не позднее 18 августа 2019 года (часть 3 статьи 47 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 22 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования Не позднее 6 сентября 2019 года (часть 13 статьи 47 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |

| 23 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2019 года (часть 2 статьи 48 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная и участковые избирательные комиссии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы |  | Не позднее 2 сентября 2019 года (пункт 3 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (статья 57 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 25 | Проведение голосования |  | С 8:00 часов до 20:00 часов 8 сентября 2019 года (часть 2 статьи 48 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Участковые избирательные комиссии |  |
| 26 | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 29 августа до 14.00 часов 8 сентября 2019 года (часть 5 статьи 49 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Избиратели |  |
| 27 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях |  | В день голосования после окончания времени голосования (часть 19 статьи 47 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная и участковые избирательные комиссии |  |
| 28 |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 51 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 29 |  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, присутствовавшим при подсчете голосов избирателей и установлении итогов голосования | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) (часть 29 статьи 51 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 30 |  | Установление итогов голосования на территории района | Не позднее 9 сентября 2019 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 31 |  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, присутствовавшим при установлении итогов голосовании | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии (часть 3 статьи 52 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 32 |  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей | В течение сроков, установленных Избирательной комиссией Курской области, но не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (статья 58 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) |  | территориальная избирательная комиссия |
| 33 |  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц об итогах голосования, результатах выборов | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) (статья 58 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) |  | территориальная избирательная комиссия |